## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县2025年加马铁热克乡喀什博依村防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李颜龙17609089088
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 加马铁热克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 280 | 151.5822 | 54.14%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 252 | 151.5822 | 60.15%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：在喀什博依村4组新建防渗渠1.25公里，流量为0.3-0.5/s，改建1.4公里，流量为0.3-0.5/s，并配套水渠闸口11个、农桥28座等附属设施。 目标2：通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，增加农作物产量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠长度 | ≥1.25公里 | 1.25公里 | ≥1.25公里
|  |  | 改建防渗渠长度 | ≥1.4公里 | 1.4公里 | ≥1.4公里
|  |  | 配套水渠闸口数量 | ≥1个 | 1个 | ≥1个
|  |  | 配套农桥数量 | ≥28座 | 28座 | ≥28座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年6月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月 | 2025年8月 | 2025年10月
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设及设备费用 | ≤260万元 | 151.5822万元 | ≤260万元
|  |  | 独立费用及预备费 | ≤20万元 | 10万元 | ≤20万元
|  | 社会效益指标 | 完善了农村土地灌溉设施 | 完善 | 完善 | 完善
|  |  | 提高农业抗御自然灾害的能力 | 提高 | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95%