## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶镇奥达艾日克村排碱渠清淤项目 |  |  | 项目负责人 | 饶兴18199719309
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县阿克陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 50 | 34.24 | 68.48%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 45 | 34.24 | 76.09%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：对阿克陶镇奥达艾日克村9条排碱渠共计6.27公里进行清淤,包含6处清淤堵点，3座配套建筑物(过水涵洞）。 目标2：项目建成后改善排碱渠条件，使水面下降，改良灌区盐碱地，减少土壤次生盐碱化，提升1600亩土地的种植质量，增加粮食作物产量，促进当地少数民族地区经济的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 排碱渠清淤长度 | ≥6.27公里 | =6.27公里 | ≥6.27公里 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2025年5月 | 2025-03-01 | 2025年5月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2025年7月 | 2025年7月 | 2025年7月 | 无偏差
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | =100% | =100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤45.5万元 | 30.74万元 | ≤45.5万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤4.5万元 | 3.5万元 | ≤4.5万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地少数民族地区经济的发展 | 促进 | 促进 | 促进 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 改善灌区盐碱地，减少土壤次生盐碱化 | 改善 | 改善 | 改善 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 无偏差