## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 恰尔隆镇其克尔铁热克村2025年防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王龙刚18809089900
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县恰尔隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额：346 |  |  |  |  | 346 | 249.34 | 72.06%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 346 | 249.34 | 72.06%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：计划扩建有机肥预混车间一座，面积1998㎡，修建封闭式陈化仓1座，面积2000㎡，处理黄麻鸡扩产产生的粪污。 目标2：本项目建设将规模养殖场畜禽粪进行集中处理，利用快速分解菌降解并在其发酵过程中产生的高温，杀死有害病原菌及蛔虫卵等，有利于保证区域畜禽产品安全和降低疾病传播。项目新增劳动定员7人，直接带动7人就业，同时带动周边农牧民增收，实现农业生产稳定增长，促进新农村建设和农业可持续发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠改建渠道长度 | ≥5公里 | ≥5公里 | ≥5公里 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024-12-01 | 未达监控节点 | 2024-12-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤325.08万元 | 237.9892 | ≤325.08万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤20.92万元 | 11.3596 | ≤20.92万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益行政村个数 | 1个 | 未达监控节点 | 1个 | 项目未开始运营
|  |  | 改善了辖区内农业灌溉条件 | 改善 | 未达监控节点 | 改善 | 项目未开始运营
|  |  | 保障农田灌溉用水 | 保障 | 未达监控节点 | 保障 | 项目未开始运营
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查