## 8月监控表 (3)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 恰尔隆镇吉郎德村2025年扶持发展新型农村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王龙刚18809089900
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县恰尔隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 102 | 62.09 | 60.87%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 102 | 62.09 | 60.87%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建大棚共计2座，每座大棚长90米，宽16米，建筑面积为1440㎡，总投资102万元。 目标2：通过实施该项目可提高村集体收入，受益脱贫人口数1854人，可增加村集体开发公岗，更多的提供就业岗位，促进农户发展种殖业，提高农户生活质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建大棚数量 | >=2座 | =0座 | =2座
|  |  | 每座大棚建筑面积 | >=1440平方米 | =1440平方米 | =1440平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0% | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年3月 | 2025年3月 | 2025年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年7月 |  | 2025年10月 | 施工方提出延期申请
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | =100% | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | <=92.97万元 | 55.68 | <=92.97万元
|  |  | 建设工程其他费用 | <=7.99万元 | 6.41 | <=7.99万元
|  |  | 预备费 | <=1.04万元 | 0 | <=1.04万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农户发展种殖业 | 促进 | 促进 | 促进
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥1854人 | ≥1854人 | ≥1854人
|  | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高 | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95%