## 5月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县塔尔乡巴格村、库祖村道路提升改造2025年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 买吾甫沙·买尔旦沙15809081468
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 347 | 280.74 | 80.9%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 347 | 280.74 | 80.9%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：对3.3公里道路提升改造及配套措施。 目标2：项目建设吸纳参与工程建设的阿克陶县务工农民（如脱贫户、边缘易致贫户） 群众人数至少为80人，开展技能培训人数至少为68人，发放劳务报酬金额105万。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造长度 | ≥3.3公里 | 3.3公里 | ≥3.3公里 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2025年3月 | 2024-03-01 | 2025年3月 | 完成
|  |  | 项目完成时间 | 2025年9月 | 未达监控节点 | 2025年9月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤327万元 | 280.74万元 | ≤327万元 | 项目实施中
|  |  | 工程其他费用及预备费 | ≤20万元 | 0万元 | ≤20万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能培训人数 | ≥68人 | 未达监控节点 | ≥68人 | 项目实施中
|  |  | 以工代赈带动就业人口数 | ≥80人 | 未达监控节点 | ≥80人 | 项目未开始运营
|  | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥105万元 | 未达监控节点 | ≥105万元 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查