## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县2025年阿克陶镇诺库其艾日克村村级道路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李建文18099084854
主管部门 |  | 阿克陶县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 297.776 | 74.44%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 400 | 297.776 | 74.44%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建硬化道路（沥青路面）2.144km，路基路面宽8.5/8.0m,技术标准为三级公路，设计速度40kn/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 目标2：切实改变阿克陶县恰尔隆镇乡767户2677名群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建硬化道路里程 | ≥2.144公里 | =1.6公里 | ≥2.144公里 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 因林地手续及林木砍伐，完工时间延后。
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-07-31 | 因林地手续及林木砍伐，完工时间延后。
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 2024-08-30 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤364.60万元 | 287.65 | ≤364.60万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤21.07万元 | 10.126 | ≤21.07万元
|  |  | 预备费 | ≤14.33万元 | 14.33 | ≤26.7万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益行政村个数 | ≥1个 | 未达监控节点 | ≥1个
|  |  | 受益群众户数 | ≥767户 | 未达监控节点 | ≥767户
|  |  | 受益群众人口数 | ≥2677人 | 未达监控节点 | ≥2677人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查