## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县农业防灾减灾体系建设项目 |  |  | 项目负责人 | 郝海霞15276803608
主管部门 |  | 阿克陶县气象局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县人工影响天气办公室
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 280.515 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 280.515 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 在阿克陶镇央其买里村、加马铁热克乡赛克孜艾日克村、加马铁热克乡农场社区、玉麦镇玉麦村、巴仁乡阔洪其村建设农业自然灾害监测体系5套，每套占地面积48平方米（含基础设施配套），项目建成后，降低自然灾害给农作物生长造成的损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设农业自然灾害监测体系数量 | =5套 | 0套 | =5套 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付 ,项目尚未实施 。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 100%
=100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-04-01 | 未达监控节点 | 2025-09-01 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付 ,项目尚未实施 。
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-11-01 | 未达监控节点 | 2025-11-01
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 成本指标 | 农业自然灾害监测体系成本 | ≤220万元 | 0万元 | ≤220万元 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 基建费用 | ≤60.515万元 | 0万元 | ≤60.515万元 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益行政村个数 | 5个 | 未达监控节点 | 5个
|  |  | 降低自然灾害给农作物生长造成的损失 | 降低 | 未达监控节点 | 降低
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 未达监控节点 | ≥90% | 满意度待调查