## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村人居环境整治2025年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 620 | 302.4786 | 48.79%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 561.57 | 302.4786 | 53.86%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 58.43 | 0 | 0
年度总体目标 | 1.为古勒巴格村主干道5.2公里沿路两侧道路进行拓宽、安装路沿石、入户道路硬化以及其他配套附属设施建设； 2.该项目通过提升改造村组道路，将推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。结合项目所需劳动技能，采取“培训+上岗”的模式，开展劳务技能培训86人。鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督，带动就业100人，其中带动脱贫户15人，带动增加脱贫人口全年总收入119万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造道路长度 | ≥5.2公里 | 5.2公里 | ≥5.2公里 | 完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2025年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建筑工程安装费用 | ≤362.31万元 | 290.14万元 | ≤362.31万元 | 项目实施中
|  |  | 建筑工程其他费用 | ≤24.57万元 | 12.3386万元 | ≤24.57万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤3.12万元 | 0 | ≤3.12万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口数 | ≥100人 | 未达监控节点 | ≥100人 | 项目未开始运营
|  |  | 劳务技能培训人数 | ≥86人 | 未达监控节点 | ≥86人 | 项目未开始运营
|  | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥119万元 | 未达监控节点 | ≥119万元 | 项目未开始运营
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查