## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 加马铁热克乡赛克孜艾日克村基础设施提升改造项目 |  |  | 项目负责人 | 李颜龙17609089088
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 加马铁热克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2000 | 1583.09 | 79.15%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2000 | 1583.09 | 79.15%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1对赛克孜艾日克村主干道旁修建防渗渠约6公里；新建道路3.8公里；对沿街8.8公里道路进行提升改造以及地面硬化；对1000亩土地安装滴灌及其配套附属；对60亩水塘周边基础设施进行提升改造；并对农户房前屋后土地进行整治、复垦等。 目标2：通过项目实施，脱贫村人居环境整治个数1个，确保村组道路整洁，使村民生活生产有保障，最终实现现代化美丽乡村。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 修建防渗渠长度 | ≥6公里 | 4公里 | 6公里 |  |  | 项目未开工
|  |  | 新建道路长度 | ≥3.8公里 | 3.8公里 | 3.8公里
|  |  | 道路提升改造长度 | ≥8.8公里 | 8.8公里 | 8.8公里
|  |  | 安装滴灌面积 | ≥1000亩 | 600亩 | 1000亩
|  |  | 水塘改造面积 | ≥60亩 | 45亩 | 60亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年3月 | 2025-05-01 | 2025-05-01
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月 | 2025-10-01 | 2025-10-01
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 建设工程安装费 | ≤1805.94万元 | 1438.0781万元 | ≤1805.94万元
|  |  | 预备费 | ≤63.06万元 | 45万元 | ≤63.06万元
|  |  | 建设工程其他费用 | ≤131万元 | 100万元 | ≤131万元
|  | 生态效益指标 | 保障村组道路整洁 | 保障 | 保障 | 保障
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治个数 | ≥1个 | 1 | 1
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 95
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 95% | 95