## 8月监控
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李青堂15809082689
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县奥依塔克镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1603.23 | 1270 | 79.22%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1603.23 | 1270 | 79.22%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：1、314 国道沿线及村内主干道 35 公里路旁土地平整、水渠修复，沿线街面等公共区域进行整治优化，配套公共厕所等设施。2、奥依塔克镇游客服务中心旁硬化道路（两公里）；打造星空房营地 35 亩，房车营地一处。配套停车场等设施3.冰川大门(红山口)：打造商铺经营区，配套房车营地、停车场等设施。4.民宿改造 30 套。 目标2：该项目建成后可充分发挥我乡地缘优势、生态优势，让更多游客了解克尔克孜民族文化，增加本地务工岗位、发展我乡第三产业、推动旅游业的发展，受益脱贫人口数1669人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 产业经营区打造面积 | ≥35亩 | 35亩 | 35亩 | 无偏差
|  |  | 民宿改造数量 | ≥30套 | 25套 | 25套 | 有5户农民反悔，不愿意参加
|  |  | 道路改造提升长度 | ≥2公里 | 2公里 | 2公里 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2025-11-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤1453.23万元 | 1270万元 | ≤1453.23万元 | 无偏差
|  |  | 其他费用 | ≤150万元 | 0 | ≤150万元 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加本地务工岗位 | 增加 | 增加 | 增加 | 无偏差
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥1669人 | 1669人 | ≥1669人 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 100% | 无偏差