## 8月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴仁乡巴仁村乡村振兴示范村建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2800 | 1100.4276 | 39.3%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2520 | 1100.4276 | 43.67%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 280 | 0 | 0
年度总体目标 | 1.新建污水主管道19公里，配套污水检查井、6立方米三格式化粪池等配套附属设施建设。 2.新建水渠3.7公里；道路提升改造总长度6.3公里，并配套相关附属设施建设；对村内基础设施进行整体的提升改造，补齐乡村基础设施短板。 3.项目建成后，脱贫村人居环境整治个数1个，有助于改善库尔干村人居环境，改善阿克陶县巴仁乡巴仁村基础设施不足的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水主管道长度 | ≥19公里 | 12公里 | ≥19公里 | 项目实施中
|  |  | 新建水渠长度 | ≥3.7公里 | 3.2公里 | ≥3.7公里 | 项目实施中
|  |  | 道路提升改造长度 | ≥6.3公里 | 0 | ≥6.3公里 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 招投标时间较长
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2025年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤2462.89万元 | 901.29万元 | ≤2462.89万元 | 项目实施中
|  |  | 建设工程其他费用 | ≤261.56万元 | 199.13755万元 | ≤261.56万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤75.55万元 | 0 | ≤75.55万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治个数 | ≥1个 | 未达监控节点 | ≥1个 | 项目未开始运营
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 改善 | 未达监控节点 | 改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查