## 8月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴仁乡库尔干村乡村振兴示范村建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 3700 | 1427.5462 | 38.58%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 3700 | 1427.5462 | 38.58%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 1.新建污水主管道16公里，配套污水检查井、6立方米三格式化粪池等配套附属设施建设。 2.对村内道路进行基础设施建设，包括加宽路面，沥青路面翻新，地面硬化，安装路沿石及修补13公里,新建U形渠预计6.5公里，并配套相关附属设施建设。对村内基础设施进行整体的提升改造，补齐乡村基础设施短板。 3.对库尔干村集中安置小区进行整体提升改造，包括地坪硬化、体育设施建设等其他附属设施。 4.对库尔干村1.9公里的中心商铺街道及其相关附属配套设施进行提升改造。 5.项目建成后，脱贫村人居环境整治个数1个，有助于改善库尔干村人居环境，改善阿克陶县巴仁乡库尔干村基础设施不足的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水主管道 | ≥16公里 | 6400m | ≥16公里 | 项目实施中
|  |  | 新建U型渠长度 | ≥6.5公里 | 4230m | ≥6.5公里 | 项目实施中
|  |  | 道路提升改造长度 | ≥13公里 | 10公里 | ≥13公里 | 项目实施中
|  |  | 中心商铺街道及其相关附属配套设施提升改造长度 | ≥1.9公里 | 0 | ≥1.9公里 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 招投标时间较长
|  |  | 项目完成时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2025年10月 | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤3202.92万元 | 1227.22 | ≤3202.92万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费 | ≤373.81万元 | 200.3262 | ≤373.81万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤123.26万元 | 0 | ≤123.26万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治个数 | ≥1个 | 未达监控节点 | ≥1个 | 项目未开始运营
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 改善 | 未达监控节点 | 改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益低收入人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查