## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | AKT25-67-3 奥依塔克镇奥依塔克村农村供水水源保护水质提升工程 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 398 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 358 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：奥依塔克镇奥依塔克村农村供水水源保护水质提升工程改造水源 2 处、改建输水管道 1.07km及其配套建筑物，安装消毒设备 2 套、安装水质在线检测设备2套、自动化监控系统2套、安装出水厂计量装置2套。目标2：通过本工程的建设，将解决奥依塔克镇奥依塔克村936户2860人的饮水安全问题，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 改造水源处数 | =2处 | 未达监控节点 | =2处 | 项目实施中
|  |  | 改建输水管道长度 | ≥1.07km | 未达监控节点 | ≥1.07km | 项目实施中
|  |  | 安装消毒设备套数 | =2套 | 未达监控节点 | =2套 | 项目实施中
|  |  | 安装水质在线检测设备套数 | =2套 | 未达监控节点 | =2套 | 项目实施中
|  |  | 安装自动化监控系统套数 | =2套 | 未达监控节点 | =2套 | 项目实施中
|  |  | 安装出水厂计量装置套数 | =2套 | 未达监控节点 | =2套 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年5月 | 2025-08-01 | 2025年5月 | 因草地手续审批时间较长，开工时间延迟
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年9月 | 未达监控节点 | 2025年9月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% |  | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用及预备费 | ≤359.44万元 | 未达监控节点 | ≤359.44万元 | 项目实施中
|  |  | 其他工程费用 | ≤38.56万元 | 未达监控节点 | ≤38.56万元 | 项目实施中
[5 empty] | 未达监控节点 |  | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | =1个 | 未达监控节点 | =1个 | 项目实施中
|  |  | 受益人口数 | ≥2860人 | 未达监控节点 | ≥2860人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查