## 8月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年阿克陶县巴仁乡饮水安全入户工程 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 80 | 22.64 | 28.3%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 80 | 22.64 | 28.3%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 为解决阿克陶县巴仁乡古勒巴格村等14个村189户（集中联片72户，分散供水户117户）新建安居 房饮水保障问题。需要新建供水管网10.63公里，其中PE100级给水主管网（De110，3公里；De63，1.06公里；De50，0.87公里）；PE100级给水入户管（De25，5.7公里）；检查井7座；水表井41座；井及井盖修复60座；及其各类配件及附属设备，项目建成后，受益村庄数14个，受益户数189户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 | ≥10.63公里 | 8公里 | ≥10.63公里 | 项目实施中
|  |  | 新建检查井数量 | ≥7座 | 6座 | ≥7座 | 项目实施中
|  |  | 新建水表井数量 | ≥41座 | 37座 | ≥41座 | 无偏差
|  |  | 井盖修复数量 | ≥60座 | 60座 | ≥60座 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  |  | 自来水入户铺设后水质达标率（100%） | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2025年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率（100%） | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建设工程安装费用 | ≤69.47万元 | 22.64 | ≤69.47万元 | 项目实施中
|  |  | 建设工程安装其他费用 | ≤4.67万元 | 0 | ≤4.67万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤5.77万元 | 0 | ≤5.77万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | ≥14个 | 未达监控节点 | ≥14个 | 项目未开始运营
|  |  | 项目受益户数 | ≥189户 | 未达监控节点 | ≥189户
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益低收入人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查