## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年阿克陶县加马铁热克乡饮水安全入户工程 |  |  | 项目负责人 | 李颜龙17609089088
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 加马铁热克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 35 | 30.21 | 86.31%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 31 | 30.21 | 97.45%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为解决阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村等6个村36户新建安居房饮水保障问题，需要新建供水管网0.5公里、PE100级给水管、管径为DN50~DN110，入户管4.5公里、PE100级给水管、管径为DN25，检查井3座，水表井36座，各类配件及附属设备。 目标2：通过实施该项目可解决农村饮水水质安全问题，受益户数36户，改善群众生活条件，保障饮水安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 | ≥0.5公里 | 0.5公里 | 0.5公里 | 无偏差
|  |  | 新建入户管长度 | ≥4.5公里 | 4.5公里 | 4.5公里 | 无偏差
|  |  | 新建水表井数量 | ≥36座 | 36座 | 36座 | 无偏差
|  |  | 新建检查井数量 | ≥3座 | 3座 | 3座 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年6月 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 立项批复为2025年6月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年9月 | 未达监控节点 | 2025年9月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤28.64万元 | 26.7147万元 | 26.7147万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤3.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元
|  |  | 预备费 | ≤2.86万元 | 2万元 | 2万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户户数 | ≥36户 | 36户 | 36户
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查