## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年阿克陶县布伦口乡农村安全饮水巩固提升工程 |  |  | 项目负责人 | 侯振强 18097914923
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县布伦口乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 18 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：布伦口乡各行政村新建安全住房进行提升改造，改善安全饮水入户条件，共改善32户，（其中苏巴什村13户，恰克尔艾格勒村12户，盖孜村5户、托喀依村2户）需要新建供水管网1km，PE100级给水管，管径为DN50~DN110，入户管网2km，PE100级给水管，管径为DN25，各类配件建筑物及附属设备。 目标2：项目实施后改善生活条件，保障饮水安全，会给32户群众带来良好的效益，也将有利于社会团结安定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 | ≥1千米 | ≥0.6千米 | ≥1千米 | 无偏差
|  |  | 新建入户管网长度 | ≥2千米 | ≥1.2千米 | ≥2千米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-06-01 | 未达监控节点 | 2025-06-01 | 项目实施中
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-10-01 | 未达监控节点 | 2025-09-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 新建供水管网长度 | ≤6万元 | 0 | ≤6万元 | 已向上级部门提交支付申请
|  |  | 新建入户管网长度 | ≤12万元 | 0 | ≤12万元 | 已向上级部门提交支付申请
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥32户 | 未达监控节点 | ≥32户 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目实施中
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目实施中