## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县阿克陶镇2025年0.1976万亩改造提升建设项目 |  |  | 项目负责人 | 阿布都热依木·依沙克19309085757
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县阿克陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 780 | 311.9764 | 40%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 710 | 311.9764 | 43.94%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：田块整治工程共1976亩，划分为31个地块，平整土方量共34.9万方，项目实施高效节水面积1976亩，系统灌溉面积1976亩，规划制泵房4座，配套变频控制柜4套等基础设施配套工程。 目标2：项目建成后改善土地种植条件，提升1976亩土地的种植质量，增加粮食作物产量，增加收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 土地改造提升面积 | >=1976亩 | =1500亩 | =1976亩 | 无偏差
|  |  | 平整土方量 | >=34.9万方 | =30万方 | =34.9万方 | 无偏差
|  |  | 配套变频控制柜 | >=4套 | =2套 | =4套 | 无偏差
|  |  | 规划制泵房 | >=4座 | =2座 | =4座 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2025年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤682.16万元 | 289.1万元 | ≤682.16万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤97.84万元 | 22.8764万元 | ≤97.84万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增高效节水面积 | >=1976亩 | =1500亩 | =1976亩 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | >=95% | 未达监控节点 | =95% | 满意度待调查