## 8月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村2025年度主导产业新建大棚建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王龙刚18809089900
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县恰尔隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2000 | 1331.45 | 66.57%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2000 | 1331.45 | 66.57%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村各新建大棚20座，共40座，每座大棚长90米，宽16米，建筑面积为1440㎡，新建供水管道1400米，新建电力系统1000米，新建变压器1套，相关配套水肥一体机40套、暖风机40套，换填土40座以及其他附属配套设施，预计总投资2000万元。 目标2：该项目由麻扎窝孜村、其克尔铁热克村村集体进行管理运营，本项目完工后，大棚由村集体运营，预计可带动低收入人口就业岗位大于等于7人，带动低收入人群全年总收入大于等于10万元；试种新品种，并向农户进行推广种植，促进本地大棚产业基地实现持续发展壮大。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建大棚数量 | >=40座 | 40 | =40
|  |  | 新建供水管道长度 | >=1400米 | =1400 | =1400
|  |  | 新建电力系统长度 | >=1000米 | =1000米 | =1000米
|  |  | 新建变压器数量 | >=1套 | =1000米 | =1000米
|  |  | 购置水肥一体机数量 | >=40套 | 0 | =40套
|  |  | 购置暖风机数量 | >=40套 | 0 | =40套
|  |  | 购置换填土数量 | >=40座 | =32座 | =40座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0% | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2025年4月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年12月 | 未达监控节点 | 2025年10月
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | <=1766.87万元 | 1251.73万元 | <1766.87万元
|  |  | 建设工程其他费用 | <=194.34万元 | 79.72万元 | <194.34万元
|  |  | 预备费 | <=38.79万元 | 0 | <38.79万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加低收入人群全年总收入 | >=10万元 | 未达监控节点 | =10万元
|  | 社会效益指标 | 带动低收入人群人口就业数 | >=7人 | 未达监控节点 | =7人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益低收入人群满意度 | >=95% | 未达监控节点 | 95%