## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 布伦口乡防疫栏、药浴池建设项目 |  |  | 项目负责人 | 侯振强 18097914923
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县布伦口乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 380 | 123.1 | 32.39%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 380 | 123.1 | 32.39%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建16座防疫栏，15座500平方米，盖孜村5座，苏巴什村3座，布伦口村4座，恰克尔艾格勒村3座，布伦口村1座1000平方米；托喀依村二小队新建一座500平米的药浴池。 目标2：防疫栏实现畜牧业生产区域化、规模化、产业化，实现农民增收、农业增收，受益脱贫人口数4311人；提高辖区畜牧产品防疫质量，提高成活率，较好的促进畜牧业发展。药浴是预防牲畜体外寄生虫病的有效有效措施，每年春秋季对项目区绵羊、山羊等小畜开展2次药浴，有效预防羊体外寄生虫病发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防疫栏数量 | =16座 | =5座 | =16座 | 无偏差
|  |  | 新建药浴池数量 | =1座 | =1座 | =1座 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-11-01 | 未达监控节点 | 2025-11-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤340.45万元 | 103.9万元 | ≤340.45万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤39.55万元 | 19.2万元 | ≤39.55万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥4311人 | 未达监控节点 | ≥4311人 | 项目未开始运营
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥15年 | 未达监控节点 | ≥15年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查