## 6月监控表 (3)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 昆仑佳苑易地扶贫搬迁安置点羊圈建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王龙刚18809089900
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县恰尔隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额：650 |  |  |  |  | 650 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款：650 |  |  |  |  | 650 | 0 | 0%
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：在易地扶贫搬迁安置点新建羊圈 5 座，单座建筑面积 960.00 ㎡，总建筑面积 4800.00 ㎡，均为地上 1 层砖混结构，以及配套羊圈运动场、给水、供电管网等相关附属设施建设。 目标2：通过实施该项目进一步改善我镇畜牧业发展条件，完善产业发展基础设施，受益脱贫人口数425人，促进畜牧业持续发展壮大可带动不要少于100户易地搬迁群众扩大畜牧养殖规模，进一步提高辖区群众人均收入水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建羊圈数量 | ≥5座 | ≥5座 | ≥5座 | 无偏差
|  |  | 每座羊圈建筑面积 | ≥960平方米 | ≥960平方米 | ≥960平方米 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-07-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-12-01 | 未达监控节点 | 2025-12-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤575.6万元 | 0 | ≤575.6万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤49.77万元 | 0 | ≤49.77万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤24.63万元 | 0 | ≤24.63万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥425人 | 未达监控节点 | ≥425人 | 项目未开始运营
|  |  | 受益易地搬迁户数 | ≥100户 | 未达监控节点 | ≥100户 | 项目未开始运营
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查