## 6月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村、且克村、墩巴格村新建黄麻鸡养殖基地项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 4560 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 4560 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：在巴仁村新建黄麻鸡养殖棚圈12座，每座棚1200平方米左右，并配套黄麻鸡养殖附属设施及设备（养殖鸡笼12套、消毒设备、清洗设备、运输设备、无害化处理设备3套、锅炉3套等）、综合用房3座、水电、围栏、供暖及供排水管网、地坪等必要附属设施，建成后资产归古勒巴格村、且克村、墩巴格村所有，每村4座。 目标2：1.项目的开展将进一步推进阿克陶县各乡镇的产业发展，项目建设期间，会增加项目所在地建设材料和劳动力的需求，带动周边的加工制造业、服务业、饮食业等的发展，为村民的收入增长提供机遇与保障。此项目建成将提供 70个就业工作岗位，能够带动 813个脱贫人口家庭增加年收入，户均年收入增长 3 万元以上。2.本项目的建设，可以大力发展阿克陶县各乡镇的养殖业，壮大当地养殖规模化、产业化发展，优化农业产业结构，对于增加农民收入，带动当地群众致富都将具有非常重要的促进作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建棚圈（鸡）数量 | =12座 | 0座 | =12座 | 项目实施中
|  |  | 每座棚圈（鸡）面积 | ≥1200平方米/座 | 0平方米/座 | ≥1200平方米/座 | 项目实施中
|  |  | 建设综合用房数量 | =3座 | 0座 | =3座 | 项目实施中
|  |  | 建设锅炉房数量 | =3栋 | 0栋 | =3栋 | 项目实施中
|  |  | 采购笼养设备数量 | =12套 | 0套 | =12套 | 项目实施中
|  |  | 无害化处理设备 | =3套 | 0套 | =3套 | 项目实施中
|  |  | 配套锅炉数量 | =3套 | 0套 | =3套 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 招投标时间较长
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年11月 | 未达监控节点 | 2025年11月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 项目建设工程费用 | ≤4267.8万元 | 0万元 | ≤4267.8万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤110.56万元 | 0万元 | ≤110.56万元 | 项目实施中
|  |  | 基本预备费 | ≤181.64万元 | 0万元 | ≤181.64万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动阿克陶县各乡镇养殖业的发展 | 推动 | 未达监控节点 | 推动 | 项目未开始运营
|  |  | 受益脱贫人口数数 | ≥813人 | 未达监控节点 | ≥813人
|  | 经济效益指标 | 户均年收入增长 | >=3万元 | 未达监控节点 | >=3万元
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益低收入人口满意度 | >=95% | 未达监控节点 | >=95% | 满意度待调查