## 6月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 奥依塔克镇品种改良种公牦牛采购项目 |  |  | 项目负责人 | 李青堂15809082689
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县奥依塔克镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 17.05 | 17.05 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 17.05 | 17.05 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：奥依塔克镇采购11头青海种公牦牛，该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户。其中：奥依塔克村2头、恰勒玛艾日克村1头、阿特奥依纳克村5头、皮拉勒村3头；从青海具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，3岁-4岁，体高115厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元，计划投资17.05万元。 目标2：可直接提高11户39人脱贫人口民收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我镇1400多户牧民经济收入，同时提高我镇品种改良效果，提升牦牛品质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购种公牦牛数量 | ≥11头 | 11头 | 11头 | 无偏差
|  | 质量指标 | 种公牦牛采购合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 采购开始时间 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 完成
|  |  | 采购完成时间 | 2025-10-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 完成
|  | 成本指标 | 种公牦牛采购标准 | ≤1.55万元/头 | 1.55万元/头 | 1.55万元/头 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益行政村个数 | ≥4个 | 4个 | 4个 | 无偏差
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥39人 | 39人 | 39人 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 100% | 无偏差
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 100% | 100% | 无偏差