## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 布伦口乡托喀依村旅游配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 侯振强 18097914923
主管部门 |  | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县布伦口乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 100 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建农家乐290平方米，包含超市、餐饮、卫生间等附属配套设施。 目标2：改善农村人居环境条件，创建生态宜居美丽乡村;促进项目区旅游产业发展，促进旅游产业促脱贫成效，发展本村旅游产业，受益脱贫人口数213人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建农家乐面积 | ≥290平方米 | =60平方米 | ≥290平方米 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-11-01 | 未达监控节点 | 2025-11-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤85.7万元万元 | 未达监控节点 | ≤85.7万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤14.3万元 | 未达监控节点 | ≤14.3万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥213人 | 未达监控节点 | ≥213人 | 项目未开始运营
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥50年 | 未达监控节点 | ≥50年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查