## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县奥依塔克镇乡村旅游项目 |  |  | 项目负责人 | 李青堂15809082689
主管部门 |  | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县奥依塔克镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 800 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：改造旅游民宿餐饮接待等合计 24 套，配套木栈道、化粪池、给排水、电力、环卫设施、消防及其他附属配套设施等；产业经营区打造15亩，道路改造提升0.75公里。 目标2：项目建成后，受益脱贫人口数1491人，改善人居生活环境，提高农村集体经济经营性收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 民宿改造（套） | ≥24套 | 0 | 24套 | 未开工
|  |  | 打造产业经营区（亩） | ≥15亩 | 0% | 15亩 | 未开工
|  |  | 道路改造提升（公里） | ≥0.75公里 | 0% | 0.75公里 | 未开工
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率(%) | 100% | 0% | 100% | 未开工
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025-04-01 | 未开工 | 2025-06-01 | 用地无法办理，变更方案
|  |  | 项目完工时间 | 2025-10-01 | 未开工 | 2025-09-01 | 未开工
|  |  | 项目（工程）完成及时率(%) | 100 | 0 | 100 | 未开工
|  | 成本指标 | 工程建设费用（万元） | ≤676.7万元 | 0 | ≤676.7万元 | 未开工
|  |  | 其他费用（万元） | ≤77.96万元 | 0 | ≤77.96万元 | 未开工
|  |  | 基本预备费(万元) | ≤45.34万元 | 0 | ≤45.34万元 | 未开工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村集体经济经营性收入 | 提高 | 0 | 提高 | 未开工
|  | 生态效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥1491人 | 0% | ≥1491人 | 未开工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 0% | 100% | 未开工