## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县布伦口乡民宿建设项目 |  |  | 项目负责人 | 侯振强 18097914923
主管部门 |  | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县布伦口乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 650 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 585 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 65 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：对闲置房屋进行民宿改造，其中改造房屋 2078 平米及其配套附属设施。 目标2：该项目建成后，受益脱贫人口数32人，有效的利用了阿克陶县布伦口乡的闲置资产，完善了阿克陶县布伦口乡乡村旅游基础设施，为打造特色旅游品牌奠定基础，可促进当地文化旅游事业的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 民宿改造面积 | =2078㎡ | 0 | =2078㎡ | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-12-01 | 未达监控节点 | 2025-12-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤585.63万元 | 未达监控节点 | ≤585.63万元 | 项目未实施
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤64.37万元 | 未达监控节点 | ≤64.37万元 | 项目未实施
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥32人 | 未达监控节点 | ≥32人 | 项目未开始运营
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥15年 | 未达监控节点 | ≥15年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查