## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县畜牧业养殖补助项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医站
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 7662.436 | 0
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 7662.436 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为阿克陶县12个乡镇提供产业精准入户补助项目，对当年自繁14526头良种母畜牛、自繁56325只良种母畜羊进行补助；对新建706座青贮窖、改造4788座青贮窖、215座养殖圈舍设施改造进行补助；对24190吨饲草料补助。 目标2：畜牧类产业到户项目具有较高的经济效益。通过结合农户产业到户先实施在补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户（含监测帮扶家庭）家庭经济增收；能够带动全县17213户已脱贫户（含监测帮扶家庭）每年人均增加1000元左右，进一步促进全县农村经济的繁荣和社会稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 补助自繁良种母畜（牛）数量 | ≥7613头 | 0 | 7613头
|  |  | 补助自繁良种母畜（羊）数量 | ≥92318只 | 0 | 92318只
|  |  | 自繁良种牦牛 | ≥7472头 | 0 | 7472头
|  |  | 补助饲草料数量 | ≥73479.2吨 | 73479.2吨 | 73479.2吨
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 | 2025年6月 | 未达监控节点 | 2025-06-01
|  |  | 补助发放结束时间 | 2025年9月 | 未达监控节点 | 2025-09-01
|  |  | 补助发放及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 每头自繁母牛补助标准 | ≤3000元/头 | 3000元/头 | 3000元/头
|  |  | 每只自繁母羊补助标准 | ≤300元/只 | 300元/只 | 300元/只
|  |  | 自繁良种牦牛 | ≤1000元/座 | 1000元/座 | 1000元/座
|  |  | 贮存饲草料补助标准 | ≤50元/吨 | 50元/吨 | 50元/吨
|  |  | 项目总投资 | ≤7662.436万元 | 0 | 7662.436万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人均年收入（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥1000元 | 未达监控节点 | ≥1000元
|  | 社会效益指标 | 受益户数（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥69612人 | 未达监控节点 | ≥69612人
|  |  | 促进畜牧养殖产业发展 | 有效促进 | 未达监控节点 | 有效促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县畜牧业养殖补助项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医站
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 7662.436 | 0
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 7662.436 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为阿克陶县12个乡镇提供产业精准入户补助项目，对当年自繁14526头良种母畜牛、自繁56325只良种母畜羊进行补助；对新建706座青贮窖、改造4788座青贮窖、215座养殖圈舍设施改造进行补助；对24190吨饲草料补助。 目标2：畜牧类产业到户项目具有较高的经济效益。通过结合农户产业到户先实施在补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户（含监测帮扶家庭）家庭经济增收；能够带动全县17213户已脱贫户（含监测帮扶家庭）每年人均增加1000元左右，进一步促进全县农村经济的繁荣和社会稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 补助自繁良种母畜（牛）数量 | ≥7613头 | 0 | 7613头
|  |  | 补助自繁良种母畜（羊）数量 | ≥92318只 | 0 | 92318只
|  |  | 自繁良种牦牛 | ≥7472头 | 0 | 7472头
|  |  | 补助饲草料数量 | ≥73479.2吨 | 73479.2吨 | 73479.2吨
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 未达监控节点 | 100%
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 | 2025年6月 | 未达监控节点 | 2025-06-01
|  |  | 补助发放结束时间 | 2025年9月 | 未达监控节点 | 2025-09-01
|  |  | 补助发放及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 每头自繁母牛补助标准 | ≤3000元/头 | 3000元/头 | 3000元/头
|  |  | 每只自繁母羊补助标准 | ≤300元/只 | 300元/只 | 300元/只
|  |  | 自繁良种牦牛 | ≤1000元/座 | 1000元/座 | 1000元/座
|  |  | 贮存饲草料补助标准 | ≤50元/吨 | 50元/吨 | 50元/吨
|  |  | 项目总投资 | ≤7662.436万元 | 0 | 7662.436万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人均年收入（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥1000元 | 未达监控节点 | ≥1000元
|  | 社会效益指标 | 受益户数（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥69612人 | 未达监控节点 | ≥69612人
|  |  | 促进畜牧养殖产业发展 | 有效促进 | 未达监控节点 | 有效促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县畜牧业养殖补助项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医站
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 7662.436 | 7662.436
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 7662.436 | 7662.436
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为阿克陶县12个乡镇提供产业精准入户补助项目，对当年自繁14526头良种母畜牛、自繁56325只良种母畜羊进行补助；对新建706座青贮窖、改造4788座青贮窖、215座养殖圈舍设施改造进行补助；对24190吨饲草料补助。 目标2：畜牧类产业到户项目具有较高的经济效益。通过结合农户产业到户先实施在补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户（含监测帮扶家庭）家庭经济增收；能够带动全县17213户已脱贫户（含监测帮扶家庭）每年人均增加1000元左右，进一步促进全县农村经济的繁荣和社会稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 补助自繁良种母畜（牛）数量 | ≥7613头 | 7613头 | 7613头
|  |  | 补助自繁良种母畜（羊）数量 | ≥92318只 | 92318只 | 92318只
|  |  | 自繁良种牦牛 | ≥7472头 | 7472头 | 7472头
|  |  | 补助饲草料数量 | ≥73479.2吨 | 73479.2吨 | 73479.2吨
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 | 2025年6月 | 2025-06-01 | 2025-06-01
|  |  | 补助发放结束时间 | 2025年9月 | 2025-08-01 | 2025-09-01
|  |  | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 每头自繁母牛补助标准 | ≤3000元/头 | 3000元/头 | 3000元/头
|  |  | 每只自繁母羊补助标准 | ≤300元/只 | 300元/只 | 300元/只
|  |  | 自繁良种牦牛 | ≤1000元/座 | 1000元/座 | 1000元/座
|  |  | 贮存饲草料补助标准 | ≤50元/吨 | 50元/吨 | 50元/吨
|  |  | 项目总投资 | ≤7662.436万元 | 7662.436万元 | 7662.436万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人均年收入（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥1000元 | 1000元 | ≥1000元
|  | 社会效益指标 | 受益户数（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥69612人 | 69612人 | ≥69612人
|  |  | 促进畜牧养殖产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%