## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡巴格村旅游基础设施改造项目 |  |  | 项目负责人 | 白海清15809081468
主管部门 |  | 阿克陶县文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 398 | 114.245 | 28.7%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 358 | 114.245 | 31.91%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：塔尔塔吉克民族乡巴格村旅游基础设施建设项目，计划对塔尔塔吉克民族乡巴格村2270.82平方米闲置资产进行民宿改造，包含供排水、供电、供暖和消防设施等，项目计划投资398万元；项目改建完成后归村集体所有，采取村集体+企业+合作社的方式运营。 目标2：该项目建成后，受益脱贫人口数138人，有效的利用了阿克陶县塔尔乡的闲置资产，完善了阿克陶县塔尔乡乡村旅游基础设施，为打造特色旅游品牌奠定基础，可促进当地文化旅游事业的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 民宿改造面积 | ≥2270.82平方米 | =0平方米 | ≥2270.82平方米 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2025年8月 | 未达监控节点 | 2025年8月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成时间 | 2025年12月 | 未达监控节点 | 2025年12月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建设工程费用 | ≤350.08万元 | 114.245万元 | ≤350.08万元 | 项目实施中
|  |  | 建设工程其他费用 | ≤32.75万元 | 0万元 | ≤32.75万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤15.17万元 | 0万元 | ≤15.17万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善了阿克陶县塔尔乡乡村旅游基础设施 | 完善 | 未达监控节点 | 完善 | 项目实施中
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥138人 | 未达监控节点 | ≥138人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查