## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 玉麦镇霍伊拉艾日克村2025年中央财政以工代赈浆砌石水渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 周瑜17590890055
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 170 | 70 | 41.18%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 170 | 70 | 41.18%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：通过新建浆砌石水渠3公里，对于提升霍伊拉艾日克村3 组、2 组、1 组、5 组渠道基础设施水平，改善当地农业水利灌溉条件，实现建设项目与群众增收的双赢目标，既改善当地水利基础设施，又直接增加群众的工资性收入。 目标2：项目带动增加劳动者全年总收入52万元，受益脱贫户45户，带动就业人口最少45人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建浆砌石水渠 | ≥3公里 | ≥1公里 | ≥3公里 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 完成
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 完成
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 完成
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤157.94万元 | 137.9892 | ≤157.94万元 | 完成
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤12万元 | 11.3596 | ≤12万元 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥52万元 | 30 | ≥53.9127万元 | 完成
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 | ≥45户 | 40 | ≥85户 | 完成
|  |  | 以工代赈带动就业人口数 | ≥45人 | 40 | ≥85人 | 完成
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年 | 完成
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 完成