## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县加马铁热克乡阔什铁热克村防渗渠建设2025年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 李颜龙17609089088
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 加马铁热克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 390 | 108.69 | 27.87%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 390 | 109.69 | 28.13%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建防渗渠3公里，水流量0.8m³/以及附属配套设施。 目标2：通过项目实施，确保村组道路整洁，使村民生活生产有保障，最终实现现代化美丽乡村，受益脱贫人口数1835人，带动增加脱贫人口全年总收入119万元，该项目通过配套完善水利等公益性基础设施建设，将推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。结合项目所需劳动技能，采取“培训+上岗”的模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠长度 | ≥3公里 | 2公里 | 5公里
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年3月 | 2025-05-01 | 2025年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月 | 2025-08-01 | 2025年10月
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 100% | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设及设备费用 | ≤366.13万元 | 108.69万元 | ≤368.9万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤23.32万元 | 10万元 | ≤20.98万元
|  |  | 预备费 | ≤0.55万元 | 0.55万元 | ≤0.12万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥1835人 | 1835人 | ≥119万元
|  | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥119万元 | 0 | ≥100人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%