## 6月
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 克孜勒陶镇托云都克村引水工程 |  |  | 项目负责人 | 王飞13579563911
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 60 | 25.9 | 43.17%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 60 | 25.9 | 43.17%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：实施引水工程从江布拉克到村委会安装铺设PE管道7000米。 目标2：项目实施后减少了水资源浪费，提高了饮水质量，给351人带来了良好的收益，增加受益户收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建PE管道长度 | ≥7000米 | =4000米 | ≥7000米 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 45658 | 项目实施中
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-12-01 | 未达监控节点 | 45992
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 成本指标 | 每米PE管道成本 | ≤85.71元 | 85.71元 | ≤85.71元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水资源浪费 | 减少 | 未达监控节点 | 减少
|  |  | 受益居民人数 | ≥351人 | 未达监控节点 | ≥351人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目实施中
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。