## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡阿热买里村生态林沉砂蓄水池工程 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 571.85 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 496.85 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建DN500PVC-M引水管道100m、新建2200m³条形沉砂蓄水池；3、新建9.86万m³高位蓄水池及附属配套工程。 目标2：通过本次项目的实施，改善阿克陶县巴仁乡阿热买里村生态林2000亩灌溉面积。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建DN500PVC-M引水管道长度 | ≥100m | 未达监控节点 | ≥100m
|  |  | 新建沉砂蓄水池面积 | =2200m³ | 未达监控节点 | =2200m³
|  |  | 新建高位蓄水池面积 | =9.86万m³ | 未达监控节点 | =9.86万m³
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年6月 | 未达监控节点 | 2025年6月 | 林地草地用地手续办理耗时较长开工延迟
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年9月 | 未达监控节点 | 2025年9月
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤476.41万元 | 未达监控节点 | ≤476.41万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤68.91万元 | 未达监控节点 | ≤68.91万元
|  |  | 其他工程费用 | ≤26.53万元 | 未达监控节点 | ≤26.53万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 | 未达监控节点 | ≥1个
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥2000亩 | 未达监控节点 | ≥2000亩
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%