## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县庭院经济补助项目 |  |  | 项目负责人 | 孙苏新 18719932435
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 500 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：阿克陶县对脱贫户（含监测帮扶对象家庭）群众利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植进行庭院经济补助共5000亩，种植面积在0.2亩地以上并产生一定效益的，按照每亩1000元的标准给予补助。通过庭院经济补助项目的实施，受益脱贫人口数18328人，推动脱贫户（含监测帮扶对象家庭）发展产业，有效提高脱贫户（含监测帮扶对象家庭）收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 庭院经济补助面积 | =5000亩 | 0 | 1011.5 | 实际种植0.2亩地以上户数较少
|  | 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | =100% | 0% | 100% | 项目实施中
|  |  | 补贴资金兑付率 | =100% | 0% | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 补贴资金计划发放时间 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 项目实施中
|  |  | 补贴资金计划结束时间 | 2025-10-01 | 未达监控节点 | 2025-10-01 | 项目实施中
|  |  | 补贴发放及时率 | =100% | 0% | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 每亩补贴标准 | =1000元/亩 | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥18328人 | 0 | 3104 | 实际种植0.2亩地以上户数较少
|  |  | 推动脱贫户（含监测帮扶对象家庭）发展产业 | 推动 | 0 | 3104 | 实际种植0.2亩地以上户数较少
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户（含监测帮扶对象家庭）满意度 | ≥95% | 0 | 0 | 项目实施中