## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 塔尔乡巴格艾格孜村民宿改造建设项目 |  |  | 项目负责人 | 白海清15809081468
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县塔尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 102 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 102 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：:主要对室内房间（8间）、屋顶等基础设施进行隔离加固，改造房间面积300平方米，配套采购民宿建设设施，项目建成后资产归村集体所有，采取村集体+合作社+个体的经营方式创收。 目标2：项目实施后，受益脱贫人口数98人，提高了塔尔乡物流系统的发展，完善了旅游基础设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 改造房间面积 | ≥300平方米 | 0平方米 | ≥300平方米 | 无偏差
|  |  | 改造房间数量 | ≥8间 | 0间 | ≥8间 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2025年3月 | 2024-03-01 | 2025年3月 | 完成
|  |  | 项目完成时间 | 2025年8月 | 未达监控节点 | 2025年8月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤90万元 | 0万元 | ≤90万元 | 项目实施中
|  |  | 工程其他费用 | ≤12万元 | 0万元 | ≤12万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥98人 | 未达监控节点 | ≥98人 | 项目未开始运营
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查