## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 农机采购项目 |  |  | 项目负责人 | 梁亚兵15160868588
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业技术推广中心
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 88 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 88 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：购置农用机械设备（购置2104拖拉机一台、残膜回收机一台、五铧犁一台、三折联合整地机一台）。 目标2：项目实施完毕后，受益脱贫人口数100人，可提高农业生产效率，降低生产成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 购置2104拖拉机数量 | ≥1台 | 0 | 1台 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 购置残膜回收机数量 | ≥1台 | 0 | 1台 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 购置五铧犁数量 | ≥1台 | 0 | 1台 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 购置三折联合整地机数量 | ≥1台 | 0 | 1台 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  | 时效指标 | 设备验收及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  | 成本指标 | 购置2104拖拉机成本 | <=48万元 | 0 | 48万元 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 购置残膜回收机成本 | <=23万元 | 0 | 23万元 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 购置五铧犁成本 | <=5万元 | 0 | 5万元 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 购置三折联合整地机成本 | <=12万元 | 0 | 12万元 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农业生产成本 | 降低 | 未达监控节点 | 降低 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥100人 | 未达监控节点 | 100人 | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | 95% | 由于招标时间偏晚 导致无法签合同 手续不全无法支付