## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县财政局小额信贷项目 |  |  | 项目负责人 | 张秀芳13199758200
主管部门 |  | 阿克陶县财政局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县财政局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1130 | 150.36 | 13.31%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1130 | 150.36 | 13.31%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为2025年全县12个乡镇受益贷款的7000户19216.41万元进行贴息，按照邮政储蓄银行4.45%的年利率，贴息金额1130万元。 目标2：通过该项目的实施，受益户7000户，小额信贷主要用于补贴发展畜牧养殖、种植业等，激发已脱贫户（含监测对象家庭）生产发展、巩固提升的内生动力，促进已脱贫户（含监测对象家庭）增收，提高已脱贫户（含监测对象家庭）自我发展能力。通过金融扶贫的方式，激发内生动力，支持有自主发展能力的已脱贫户（含监测对象家庭）发展产业，自主致富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 解决已脱贫户贷款需求户数 | >=7000户 | =4758户 | =7000户 | 项目实施中
|  |  | 涉及乡镇数量 | >=12个 | =12个 | =12个 | 无偏差
|  | 质量指标 | 已脱贫户贷款申请满足率 | 100% | 100% | 100% | 项目实施中
|  |  | 贷款发放合规率 | 100% | 100% | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 贷款发放及时率 | =100% | 100% | 100% | 项目实施中
|  |  | 项目计划开始时间 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 项目实施中
|  |  | 项目计划结束时间 | 2025-12-01 | 未达监控节点 | 2025-12-01 | 项目实施中
|  | 成本指标 | 2025年上半年贴息资金 | <=565万元 | 150.36万元 | ≤565万元 | 项目实施中
|  |  | 2025年下半年贴息资金 | <=565万元 | 150.36万元 | ≤565万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫户户数 | >=7000户 | 未达监控节点 | >=7000户 | 项目未开始运营
|  |  | 保障受益户生产发展 | 保障 | 未达监控节点 | 保障 | 项目未开始运营
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查