## 6月就业创业
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县就业创业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 艾尼江·沙德尔 13579569289
主管部门 |  | 阿克陶县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 3157.86 | 525.6201 | 16.64%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 3157.86 | 525.6201 | 16.64%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：向符合条件的脱贫户和监测对象家庭发放一次性外出务工交通补助、公益性岗位补助和自主创业补助。其中一次性交通补助涉及7920人471.11万元；一次性创业补助涉及1583人（户）282.6万元；公益性岗位补助涉及4504人2404.15万元。 目标2：通过发放就业创业补助，变“输血式”为“造血式”帮扶，进一步激发群众就业热情，营造劳动光荣的氛围，切实帮助群众实现就业增收，增强群众的幸福感与获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 享受一次性交通补助人数 | >=7920人 | 3249人 | >=9227人 | 项目实施中
|  |  | 享受一次性创业补助户数 | >=1583户 | 0 | >=2299户 | 项目实施中
|  |  | 享受公益性岗位补助人数 | >=4504人 | 1135 | >=2924人 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 补助发放准确率 | >=98% | >=98% | >=98% | 无偏差
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 | 2025年1月 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 项目实施中
|  |  | 补助发放结束时间 | 2025年12月 | 未达监控节点 | 2025年12月 | 项目实施中
|  |  | 补助资金在规定时间内支付到位率 | >=98% | >=98% | >=98% | 无偏差
|  | 成本指标 | 发放公益性岗位补贴金额 | <=2404.15万元 | 282.8484 | <=1892.7151万元 | 项目实施中
|  |  | 发放交通补助补贴金额 | <=471.11万元 | 242.7717 | <=541.9634万元 | 项目实施中
|  |  | 发放创业补助补贴金额 | <=282.6万元 | 0 | <=412.1万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强受益农村脱贫户和监测对象家庭幸福感 | 增强 | 未达监控节点 | 增强 | 待调查
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助对象满意度 | >=95% | 未达监控节点 | >=95% | 满意度待调查