## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴仁乡道路提升改造项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 620 | 88.04 | 14.2%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 561.57 | 88.04 | 15.68%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 58.43 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：提升改建农村公路 10.6 公里及配套，计划投资 620.0 万元，宽度 4m-12m，路面采用沥青混凝土。 巴仁村新/改建硬化道路 8.7 公里,路基宽度 4m-6.5m,路面宽度 3.5m-6m,含路基、路面、桥涵及其他附属设施,预计投资 380 万元。库尔千村改建硬化道路 1.9 公里,路基宽度 12m,路面宽度 12m,含路基、路面、桥涵及其他附属设施，预计投资240 万元。 目标2：通过项目实施，改善当地交通基础设施，增强阿克陶县的发展能力。 促进就业和增加收入：为当地居民提供短期或长期的工作机会，通过产业道路建设提高他们的收入水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路长度 | =10.6km | 0 | ≥100m | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年4月 | 2025年7月 | 2025年7月 | 前期手续办理时间较长
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年11月 | 未达监控节点 | 2025年9月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建设工程费用 | ≤525.06万元 | 78.825 | ≤476.41万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤43.75万元 | 9.215 | ≤68.91万元 | 项目实施中
|  |  | 基本预备费 | ≤51.19万元 | 0 | ≤26.53万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地交通基础设施 | 改善 | 未达监控节点 | ≥1个 | 项目未开始运营
|  |  | 增加当地就业和收入 | 增加 | 未达监控节点 | ≥2000亩 | 项目未开始运营
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查