## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县加马铁热克乡2025年村级道路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李颜龙17609089088
主管部门 |  | 阿克陶县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 加马铁热克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 220 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 198 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 22 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：对喀什博依村新建硬化道路（水泥混凝士路面）2.9公里，路面宽度5-6米，路基宽度5.5-6.5米，设计速度20km/h，含路基、路面及其他附属设施。 目标2：通过实施该项目，可进一步加快发展产业以及改善群众出行条件，推动乡村生态振兴，建设美丽乡村。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建硬化道路长度 | ≥2.9公里 | 0 | ≥2.9公里 |  |  | 项目未开工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-05-01 | 未达监控节点 | 2025-05-01
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-08-01 | 未达监控节点 | 2025-08-01
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 成本指标 | 建筑安装工程费用 | ≤194.32万元 | 0 | ≤194.32万元
|  |  | 工程建设及其他费 | ≤7.52万元 | 0 | ≤7.52万元
|  |  | 预备费 | ≤18.16万元 | 0 | ≤18.16万元
|  | 社会效益指标 | 推动乡村生态振兴 | 推动 | 未达监控节点 | 推动
|  |  | 改善群众出行条件 | 改善 | 未达监控节点 | 改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%