## 6月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡库木村产业路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 80 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
年度总体目标 | 1.新建沥青道路2.19公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 2.通过项目实施，完善乡村基础设施建设，改善村民出行条件，降低农产品运输成本，促进农产品流通销售。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建沥青道路长度 | ≥2.19公里 | 1公里 | ≥2.19公里 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年7月 | 0 | 2025年8月 | 前期手续时间较长
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年9月 | 未达监控节点 | 2025年9月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建设工程安装费用 | ≤75万元 | 0 | ≤75万元 | 项目实施中
|  |  | 建设工程安装其他费用及预备费 | ≤5万元 | 0 | ≤5万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善乡村基础设施建设 | 完善 | 未达监控节点 | 完善 | 项目未开始运营
|  |  | 改善村民出行条件 | 改善 | 未达监控节点 | 改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查