## 6月绩效运行监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 木吉乡布拉克村草原围栏项目 |  |  | 项目负责人 | 莫合塔尔 13779033561
主管部门 |  | 阿克陶县自然资源局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县自然资源局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 110 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 99 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：阿克陶县木吉乡布拉克村草原围栏项目内容是对阿克陶县木吉乡布拉克村4.1万亩天然草场进行围栏封育，设置围栏长度27公里。 目标2：通过实施天然草原围栏封育项目，实现项目区天然草场的草量提高，同时通过改良草场、提高饲草的利用率，从而增加了载畜量。围栏的建设则有效减少了对草原的破坏、使牧草得以休养生息，提高了草场的自我修复能力，逐渐恢复了草场的生存力和生产能力，提高载畜能力。每亩草产量提高4.5公斤，建设项目中吸纳务工的牧民群众数量达到15人，增加牧民的收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 设置围栏长度 | ≥27公里 | 0 | ≥27公里 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用（万元） | ≤106万元 | 0 | ≤106万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤4万元 | 0 | ≤4万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳务工的牧民群众数量 | ≥15人 | 未达监控节点 | ≥15人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查