## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县木吉乡农村人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业技术推广中心
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1200 | 361.541 | 30.13%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1200 | 361.541 | 30.13%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：对阿克陶县木吉乡乡政府及四个村1193户4933人及游客1000人（木吉乡及边防连412人、游客500人，木吉村328户1254人、游客500人，布拉克村359户1343人，琼让村349户1312人，昆提别斯村157户612人）进行人居环境整治，脱贫村人居环境整治个数1个。 目标2：1、新建化粪池5座（木吉乡政府、琼让村、木吉村、布拉克村、昆提别斯村），各配套污水提升泵 2 套（一备一用），对各村主管网进行提升改造,乡政府配备1台多功能清污车，火山口片区增设玻璃钢格栅式化粪池 11 套，以及附属配套工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建化粪池数量 | ≥5座 | 2座 | 5座 | 项目实施中
|  |  | 配套污水提升泵数量 | ≥10套 | 4套 | 10套 | 项目实施中
|  |  | 配备多功能清污车数量 | ≥1台 | 0台 | 1台 | 项目实施中
|  |  | 配套玻璃钢格栅式化粪池数量 | ≥11套 | 3套 | 11套 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-08-01 | 未达监控节点 | 2025-08-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤971.01万元 | 308.303万元 | ≤971.01万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤177.46万元 | 53.238万元 | ≤177.46万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤51.53万元 | 0万元 | ≤51.53万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治个数 | ≥1个 | 未达监控节点 | ≥1人 | 项目未开始运营
|  |  | 项目受益户数 | ≥1193户 | 未达监控节点 | ≥1193户
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查