## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县乡镇环保基础设施提升 |  |  | 项目负责人 | 闫旭波 15299726305
主管部门 |  | 阿克陶县住房和建设局 |  |  | 实施单位 | 克孜勒陶镇人民政府、喀热开其克乡人民政府、塔尔乡人民政府、布伦口乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 270 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：克孜勒陶镇：新建DN300玻璃钢排水主管道260m,新建预制混凝土污水检查井8座，新建300m³化粪池1座，采购20 m³多功能清污车1辆，计划投资100万元。 布伦口乡：采购及安装4 m³三格栅玻璃钢化粪池8个，采购20 m³多功能清污车1辆，计划投资35万元。 喀热开其克乡：新建DN300玻璃钢排水主管道80m,新建300 m³化粪池1座，采购20 m³多功能清污车1辆，计划投资65万元。 塔尔塔吉克乡平原区：新建DN300玻璃钢排水主管道490m,新建预制混凝土污水检查井17座，新建300 m³化粪池1座，学校旱厕提升改造（改冲水厕所、水、电、暖、内部装修），提升泵2台（流量20m3/h、扬程20m、功率7.5kW、含配套电缆、控制柜、配套法兰、连接软管50m等）计划投资100万元。 目标2：项目建成后，脱贫村人居环境整治个数1个，减少水污染：污水管网能够有效地收集和处理生活污水，减少污水随意排放造成的环境污染，保护水源地，提高饮水安全。提高生活质量：通过污水管网的建设，可以改善农户的的生活环境，减少因水污染引起的健康问题，提高居农户的生活质量。促进经济发展：污水管网的建设有助于提升农村形象；节约水资源：通过合理的污水处理和再利用，可以节约新鲜水资源，缓解水资源紧张的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建DN300玻璃钢排水主管道长度 | ≥830m | 0 | ≥830m | 项目实施中
项目实施中
|  |  | 新建预制混凝土污水检查井数量 | ≥25座 | 0 | ≥25座 | 项目实施中
|  |  | 新建300m³化粪池数量 | ≥3座 | 0 | ≥3座 | 项目实施中
|  |  | 采购20 m³多功能清污车数量 | ≥3辆 | 0% | ≥3辆 | 项目实施中
|  |  | 采购及安装4 m³三格栅玻璃钢化粪池数量 | ≥8个 | 0% | ≥8个 | 项目实施中
|  |  | 采购提升泵数量 | ≥2台 | 0% | ≥2台 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0% | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年3月 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 项目实施中
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2024-12-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤260万元 | 0 | ≤260万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤30万元 | 0 | ≤30万元 | 项目实施中
|  |  | 基本预备费 | ≤10万元 | 0 | ≤10万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治个数 | >=1个 | 未达监控节点 | >=1个 | 项目实施中
|  | 生态效益指标 | 减少污水排放造成的环境污染 | 减少 | 未达监控节点 | 减少 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查