## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶镇奥达艾日克村大棚改造项目 |  |  | 项目负责人 | 艾力亚尔江·艾克白尔18199719309
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县阿克陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 119.5133 | 29.88%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 400 | 119.5133 | 29.88%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：对现有87座大棚进行维修、提升改造，采购配备卷帘机、棉被、薄膜、保温层及其他附属设施；项目实施后，项目产生的效益一是产量提升，改造后大棚农作物亩产量较改造前得到提高，保障市场蔬菜供应。二是品质优化，农产品优质率得以提升，增强市场竞争力。三是农民增收，每座大棚带动承租户年均增收 2000 元，受益脱贫人口数80人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造大棚数量 | >=87座 | =5座 | =87座 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-10-01 | 未达监控节点 | 2025-10-01 | 无偏差
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建筑工程 | <=357.56万元 | 112.5万元 | =357.56万元 | 无偏差
|  |  | 工程建设其他费用 | <=15.91万元 | 7万元 | =15.91万元 | 项目实施中
|  |  | 基本预备费 | <=26.53万元 | 0万元 | =26.53万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动承租户年均增收 | >=2000元 | 未达监控节点 | =2000元 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | >=80人 | 未达监控节点 | =80人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 未达监控节点 | =95% | 满意度待调查
|  |  | 受益低收入人口满意度 | >=95% | 未达监控节点 | =95% | 满意度待调查