## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年阿克陶县皮拉勒乡饮水安全入户工程 |  |  | 项目负责人 | 买买铁力·艾则孜 13779035353
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 211.31 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 211.31 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：2025 年阿克陶县皮拉勒乡饮水安全入户工程主要为近几年皮拉勒乡自建翻新房屋、新建集中连片区共 230 户 853 人（集中连片区 21 户、自建翻新房屋散户 209 户）解决饮水安全入户问题，新建供水管网 450m（100 级 PE 管 DN90mm、1.0Mpa、壁厚 5.4mm、1.5kg/m），入户管道 7040m（100 级 PE 管 DN20mm、1.6Mpa），入户水表井 96 座，安装智能水表 230 套（水表自购）。 目标2：项目实施后解决230户853人的用水问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 | ≥450米 | 0 | 450米
|  |  | 入户管道长度 | ≥7040米 | 0 | 7040米
|  |  | 安装水表数量 | ≥230套 | 0 | 0 | 后期要求不安装水表且预算减少了
|  |  | 入户水表井数量 | ≥96座 | 0 | 96座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达到监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年6月 | 未达到监控节点 | 2025年6月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年7月 | 未达到监控节点 | 2025年7月
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达到监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤160.88万元 | 未达到监控节点 | 160.88万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤41.02万元 | 未达到监控节点 | 41.02万元
|  |  | 预备费 | ≤9.41万元 | 未达到监控节点 | 9.41万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | ≥230户 | 未达到监控节点 | 230户
|  |  | 受益人口数 | ≥853人 | 未达到监控节点 | 853人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达到监控节点 | 95%