## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 布伦口乡盖孜村大棚保温采购项目 |  |  | 项目负责人 | 侯振强 18097914923
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县布伦口乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 126 | 56 | 44.44%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 126 | 56 | 44.44%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：给盖孜村因冰山移动灾害在昆仑佳苑的37座每座规模（75米x11米）大棚进行维修、提升改造，采购棚膜、压膜带、棉被、保温层及维修其他附属设施，其中每座大棚采购棚膜1000平方米、压膜带75根、棉被25条、保温层等配套设施，工程设计使用年限10年。 目标2：通过对大棚的维修，进一步帮扶群众，切实解决群众难题，营造劳动光荣的氛围，切实帮助群众实现增收5%，受益低收入人口数125人，增强群众的幸福感与获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造大棚数量 | =37座 | =8座 | =37座 | 无偏差
|  |  | 采购棚膜数量 | =37000平方米 | =8000平方米 | =37000平方米
|  |  | 采购棉被数量 | =925条 | =200条 | =925条
|  |  | 采购压膜带数量 | =2775根 | =600根 | =2775根
|  |  | 采购保温层数量 | =4588平方米 | =992平方米 | =4588平方米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-10-01 | 未达监控节点 | 2025-10-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 采购棚膜成本（万元） | ≤13万元 | 6万元 | ≤13万元 | 项目实施中
|  |  | 采购棉被成本（万元） | ≤82万元 | 36万元 | ≤82万元
|  |  | 采购压膜带成本（万元） | ≤5万元 | 2万元 | ≤5万元
|  |  | 采购保温层成本（万元） | ≤26万元 | 12万元 | ≤26万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥125人 | 未达监控节点 | ≥125人 | 项目未开始运营
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查