## 6月监控表 (3)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年阿克陶县塔尔乡饮水安全入户工程 |  |  | 项目负责人 | 白海清17881211468
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 20 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为解决阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村等 6 个村 21 户新建安居房饮水保障问题，新建 PE100 级管径为 DN110 供水管网 110 米，PE100级管径为 DN25 供水管网 2450 米，检查井 6 座，水表井 21 座，各类配件及附属设备。 目标2：项目建成后，受益居民为 21 户，受益村队为 6 个村，有效改善居民生活条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 | ≥2560米 | =0平方米 | ≥2560米 | 项目实施中
|  |  | 新建检查井数量 | ≥6座 | 0座 | ≥6座 | 项目实施中
|  |  | 新建水表井数量 | ≥21座 | =0座 | ≥21座 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2025年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤18万元 | 0万元 | ≤18万元 | 项目实施中
|  |  | 工程其他费用及预备费 | ≤2万元 | 0万元 | ≤2万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | ≥21户 | 未达监控节点 | ≥21户 | 项目未开始运营
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查