## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县加马铁热克乡2025年0.55万亩节水灌溉项目 |  |  | 项目负责人 | 李颜龙17609089088
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 加马铁热克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 991 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 991 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：1.新建引水渠0.38km，配套渠系建筑物12座，其中节制分水闸6座，桥涵6座。2.项目区实施高节水面积0.55万亩，划分为6座首部，9个滴灌系统，系统最大灌溉面积919亩，最小灌溉面积506亩，规划泵房6座，配套变频控制柜9套，配套过滤系统9套，埋设主管道15.029km，等其他相关设施，灌溉水源采用地表水。3.农田输配电工程：新建10kv高压线路2.685km，0.38KV低压输电线路0.3km。 目标2：通过实施节水灌溉项目，改善和提高项目区基础设施条件，发展粮食作物种植，提高水资源的利用率以及项目区农作物产量、质量和农民收入,为项目区农民奔小康打造良好的农田基础设施条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建引水渠长度 | ≥0.38千米 | 0 | ≥0.38千米 |  |  | 项目未开工
|  |  | 配套渠系建筑物数量 | ≥12座 | 0 | ≥12座
|  |  | 新建泵房数量 | ≥6座 | 0 | ≥6座
|  |  | 配套变频控制柜数量 | ≥9套 | 0 | ≥9套
|  |  | 配套过滤系统数量 | ≥9套 | 0 | ≥9套
|  |  | 埋设主管道长度 | ≥15.029千米 | 0 | ≥15.029千米
|  |  | 新建10kv高压线路长度 | ≥2.685千米 | 0 | ≥2.685千米
|  |  | 新建0.38KV低压输电线路长度 | ≥0.3千米 | 0 | ≥0.3千米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年3月 | 未达监控节点 | 2025年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-09-01 | 未达监控节点 | 2025-09-01
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤889.23万元 | 0 | ≤889.23万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤73.32万元 | 0 | ≤73.32万元
|  |  | 基本预备费 | ≤28.45万元 | 0 | ≤28.45万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目区基础设施条件 | 提高 | 未达监控节点 | 提高
|  | 经济效益指标 | 提高项目区农作物产量 | 提高 | 未达监控节点 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 未达监控节点 | >=95%