## 事中公示
附件：
阿克陶县交通运输局2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表（事中公示）
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 受益人数 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 行业主管部门 | 行业主管部门责任人 | 县级分管领导 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 项目进度
[8 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | [7 empty] | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
1 | AKT22-031-4 | 2022年 | 村级道路建设项目 | 新建 | 2022年3月-7月 | 喀依恰艾日克村、巴仁艾日克村、英其开艾日克村、央其买里村 | 新建硬化道路（沥青/混凝土路面）8.55公里，路基宽度3.5m-6.5m，路面宽度3.0m-6m，四级公路，设计速度20km/h；其中喀依恰艾日克村1.03公里；巴仁艾日克村2.26公里；英其开艾日克村2.95公里；央其买里村2.31公里； |  |  | 1 | [5 empty] | 11664 | 8641 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 王峰 | 522 | 300 |  | 222 |  |  |  |  | 完成8.55公里道路建设任务，完善交通基础设施建设，改善沿线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 正在进行路基填筑，涵洞施工，项目进度为50%
2 | AKT22-031-5 | 2022年 | 村级道路建设项目 | 新建 | 2022年3月-7月 | 恰尔隆镇其克尔铁热克村、恰尔隆镇（昆仑佳苑） | 新建硬化道路（沥青/混凝土路面）5.25公里，路基宽度3.5m-6.5m，路面宽度3.0m-6m，四级公路，设计速度20km/h。其中恰尔隆镇其克尔铁热克村3.75公里，昆仑佳苑1.50公里，计划投资585万元。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7360 | 5185 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 王峰 | 585 | 320 |  | 265 |  |  |  |  | 完成5.25公里道路建设任务，完善交通基础设施建设，改善沿线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 正在进行路基填筑，涵洞施工，项目进度为50%
3 | AKT22-031-9 | 2022年 | 村级道路建设项目 | 新建 | 2022年3月-7月 | 巴仁乡也勒干村、阔洪其村、且克村、加依村、吐尔村、古勒巴格村、克孜勒吾斯塘村、巴仁村 | 新建硬化道路（沥青/混凝土路面）12.58公里，路基宽度3.5m-6.5m，路面宽度3.0m-6m，四级公路，设计速度20km/h；其中巴仁乡也勒干村2.38公里、阔洪其村0.83公里、且克村0.89公里、加依村0.51公里、吐尔村2.30公里、古勒巴格村1.91公里、克孜勒吾斯塘村3.08公里、巴仁村0.68公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 73936 | 10690 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 王峰 | 936 | 600 |  | 336 |  |  |  |  | 完成12.58公里道路建设任务，完善交通基础设施建设，改善沿线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 正在进行路基填筑，涵洞施工，项目进度为50%
4 | AKT22-031-12 | 2022年 | 村级道路建设项目 | 新建 | 2022年3月-7月 | 玉麦乡玉麦村、英阿依玛克村、阿勒吞其村、阿玛希村、尤喀克霍伊拉村、库尼萨克村、喀什艾日克村、霍依拉艾日克村、加依铁热克、库尔巴格村 | 新建硬化道路（沥青/混凝土路面）37.96公里，路基宽度3.5m-6.5m，路面宽度3.0m-6m，四级公路，设计速度20km/h；其中玉麦乡玉麦村2.62公里、英阿依玛克村2.94公里、阿勒吞其村10.06公里、阿玛希村6.87公里、尤喀克霍伊拉村0.49公里、库尼萨克村5.25公里、喀什艾日克村0.61公里、霍依拉艾日克村3.81公里、加依铁热克3.57公里，库尔巴格村1.74公里； |  |  | 1 | [5 empty] | 103760 | 23860 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 王峰 | 2131 | 1350 |  | 781 |  |  |  |  | 完成37.96里道路建设任务，完善交通基础设施建设，改善沿线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 正在进行路基填筑，涵洞施工，项目进度为50%
5 | AKT22-031-2 | 2022年 | 村级道路建设项目 | 新建 | 2022年3月-7月 | 阿克达拉牧场 | 阔克图窝孜村2组新建长1-16m桥梁1座。 |  |  | 1 | [6 empty] | 72 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 王峰 | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 完成1座桥梁建设任务，完善交通基础设施建设，改善沿线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 正在进行路基填筑，涵洞施工，项目进度为50%
6 | AKT22-038-1 | 2022年 | 阿克陶县 农村公路路管员、护路员养护项目 | 新建 | 2022年1月-12月 | 巴仁乡、皮拉勒乡、玉麦乡、阿克陶镇、加马铁热克乡、奥依塔克镇、布伦口乡、喀热开其克乡、木吉乡、恰尔隆镇、塔尔乡、克孜勒陶镇 | 1、巴仁乡聘用220名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资264万； 2、皮拉勒乡聘用300名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资360万； 3、玉麦乡聘用200名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资240万； 4、阿克陶镇聘用91名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资109.2万； 5、奥依塔克镇聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资36万； 6、布伦口乡聘用15名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资18万； 7、加马铁热克乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资24万； 8、喀热开其克乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户2022年共计投资12万； 9、木吉乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资12万； 10、恰尔隆镇聘用50名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资60万； 11、塔尔乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2022年共计投资12万； 12、克孜勒陶镇聘用44名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户,2022年共计投入52.8万元。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 交通运输局 | 米尔扎马木提·阿不都肉苏力 | 王峰 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1、巴仁乡农村道路日常养护管理224公里， 2、皮拉勒乡农村道路日常养护管理309公里， 3、玉麦乡农村道路日常养护管理171公里， 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理265公里， 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理110公里， 6、布伦口乡农村道路日常养护管理92公里， 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理140公里， 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理89公里， 9、木吉乡农村道路日常养护管理64公里， 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理183公里， 11、塔尔乡农村道路日常养护管理191公里， 12、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理305公里。加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 | 项目进度为50%，已发放工资600万元