## Sheet1
阿克陶县交通运输局2024第一批衔接资金项目事前公示
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质 (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 项目个数 | 建设规模(H) | 收益情况 |  | 资金 规模（I） | 到位资金 | 资金来源 | [9 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 备注 | 项目进度 | 详细进度描述
[12 empty] | 户 | 人 |  |  | 中央衔接(J) |  |  |  |  | 自治区衔接 | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
[17 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务
1 | AKT24-007-33 | 2024年 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 阿克陶县 | 2024年1月-2024年12月 | 1、巴仁乡聘用220名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资264万； 2、皮拉勒乡聘用300名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资360万； 3、玉麦镇聘用200名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资240万； 4、阿克陶镇聘用91名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资109.2万； 5、奥依塔克镇聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资36万； 6、布伦口乡聘用15名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资18万； 7、加马铁热克乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资24万； 8、喀热开其克乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户2024年计划投资12万； 9、木吉乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资12万； 10、恰尔隆镇聘用50名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资60万； 11、塔尔乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资12万； 12、克孜勒陶镇聘用44名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户,2024年计划投入52.8万元。 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 交通运输局 | 阿不都木塔力甫·木合塔尔 | 交通运输局 | 阿不都木塔力甫·木合塔尔 | 李世锋 | 1、巴仁乡农村道路日常养护管理224公里， 2、皮拉勒乡农村道路日常养护管理309公里， 3、玉麦乡农村道路日常养护管理171公里， 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理265公里， 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理110公里， 6、布伦口乡农村道路日常养护管理92公里， 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理140公里， 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理89公里， 9、木吉乡农村道路日常养护管理64公里， 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理183公里， 11、塔尔乡农村道路日常养护管理191公里， 12、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理305公里。加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 |  | 7.正在实施 | 2月份护路员工资正在审核，预计月底前发放
2 | AKT24-007-38 | 2024年 | 阿克陶县2024年恰尔隆镇村级道路建设项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路 | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑、其克尔铁热克村 | 2024年3月-2024年9月 | 新改建硬化道路（沥青/混凝土路面）11.346公里,四级公路标准，路基宽度5-8.5m,路面宽度4-8m,设计速度20km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 | 1 | 11.346 | 2398 | 9397 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 交通运输局 | 阿不都木塔力甫·木合塔尔 | 交通运输局 | 阿不都木塔力甫·木合塔尔 | 李世锋 | 项目建设里程≥11.346公里，建筑工程费用≤52.88万元/km,沥青路面道路工程设计使用年限≥8年，群众满意度≥95% | 切实改变阿克陶县恰尔隆镇昆仑佳苑、其克尔铁热克村共2398户9397名群众，其中脱贫户1791户7364人出行难，落后的交通运输状况，加快开发建设、改善出行条件，助力乡村生态振兴，建设美丽乡村。 |  | 6.正在挂网