## 县级统计表
阿克陶县水利局2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表（实施进度）
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 预计开工时间 |  | 建设地点 | 建设规模及内容 | 实施方式类别 | 项目总投资 |  |  | 受益户情况 |  | 绩效目标 | 群众参与及带贫减贫机制 | 项目建设单位 | 项目负责人 | 责任部门 | 部门负责人 | 县级分管领导 | 专项组 | 州进度 | 县级进度 | 进度描述 | 招标方式 | 项目实施及资金支付进度 | 实拨比例（%) | 备注
[5 empty] | 预计开工时间 | 预计完工时间 |  |  |  | 项目总投资 | 到位资金 | 资金来源 | 合计 | 建档立卡户 | [12 empty] | 目前累计完成工程量（%)
合计 | [9 empty] | 15188.74 | 11957.01 | [13 empty] | 截至8.24 |  | 截至8.24
二级 | （三）、基本农田建设 | [8 empty] | 15188.74 | 11957.01 |  | #REF! | #REF!
三级 | 4、防渗渠建设 | [8 empty] | 3875.62 | 3704.31 |  | 5613 | 3318
1 | AKT21016-3 | 防渗渠建设项目 | 阿克陶县渠首除险加固工程 | 改扩建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 皮拉勒乡帕拉其村、喀热开其克乡、玉麦乡 | 1.对现状库尼沙克及玉麦乡引水渠首进行除险加固，在原址处布置冲砂闸1座、溢流堰1座及配套导流堤38.5m。库尼沙克及玉麦乡引水渠首设计引水流量15m³/s，工程级别为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，计划投资196.1万元。 2.对奥依塔格引水渠首及喀热开其克引水渠首进行除险加固，奥依塔格饮水渠首涉及引水流量1.5m³/s，于现状冲砂闸上游10m处新建溢流堰1座，冲砂闸下游梯形河槽护砌30m；喀热开其克引水渠首设计引水流量1.5m³/s，于现状引水闸一侧新建冲砂闸1座、溢流堰1座及配套导流堤15m。工程级别5级，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，计划投资286.26万元。 3.对现状帕拉其引水渠首进行除险加固，在原址处新建引水闸1座、冲砂闸1座、溢流堰1座及配套导流堤40m。帕拉其引水渠首设计引水流量为10m³/s，工程级别为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，计划投资276.19万元。 | 基建类 | 758.55 | 756.93 | 地方政府债券资金、涉农整合资金、其他资金 | 500 | 210 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 通过该项目的实施，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进当地农牧民增产增收及灌区社会、经济、环境的协调发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 钢筋石笼490m³，导流堤阻滑墙浇筑，启闭机安装10台 | 邀请招标 | 89.7% | 80.73%
2 | AKT21016-3-1 | 防渗渠建设项目 | 阿克陶县库山河老巴仁引水渠首除险加固工程 | 改扩建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 巴仁乡古勒巴格村 | 对现状老巴仁引水渠首进行除险加固，在原址处新建引水闸1座，冲砂闸1座、溢流堰1座及配套导流堤26m。老巴仁引水渠首设计引水流量为10m³/s，工程级别为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，计划投资613.29万元。 | 基建类 | 613.29 | 611.28 | 涉农整合资金、其他资金 | 200 | 100 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 通过该项目的实施，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进当地农牧民增产增收及灌区社会、经济、环境的协调发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 土方开挖7973m³、混凝土浇筑12541m³溢流堰基础钢筋制安。 | 公开招标 | 96% | 64%
3 | AKT21016-13 | 防渗渠建设项目 | 托格其支渠防渗改建工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 皮拉勒乡皮拉勒村 | 防渗改建渠道总长3.381km，配套渠系建筑物37座，其中：节制分水闸8座、分水闸9座、汇水口7个、跨渠钢管3个、入户桥板2个、过路涵桥8座。防渗改建利用原有渠道，渠道断面为梯形断面，内边坡坡比为1:1，渠道边坡、底板采用10cm厚C20F200W6现浇砼板结构。 | 基建类 | 376.97 | 376.97 | 涉农整合资金 | 567 | 274 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 通过该项目的实施，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进当地农牧民增产增收及灌区社会、经济、环境的协调发展。 | 皮拉勒乡 | 艾尼江·阿布都克里木 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已完工待验收 | 已完工待验收 | 已完工 | 邀请招标 | 100% | 63.16%
4 | AKT21016-15 | 防渗渠建设项目 | 支渠防渗改建工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 阿克陶镇奥达艾日克村 | 奥达艾日克村支渠防渗改建长度2.3km，设计流量1.0m³/s，加大流量1.3m³/s，配套渠系建筑物5座，其中：各类水闸3座、农桥2座；奥达艾日克村1分支渠防渗改建长度1.006km，设计流量0.5m³/s，加大流量0.65m³/s，配套渠系建筑物11座，其中：各类分水闸10座、农桥1座；奥达艾日克村2分支渠防渗改建长度0.75km，设计流量0.5m³/s，加大流量0.65m³/s，配套渠系建筑物4座，其中：各类分水闸4座。 | 基建类 | 319.74 | 299.03 | 涉农整合资金、其他资金 | 418 | 259 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 通过该项目的实施，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进当地农牧民增产增收及灌区社会、经济、环境的协调发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 砍树中 | 邀请招标 | 2% | 29.14%
5 | AKT21016-16 | 防渗渠建设项目 | 支渠防渗改建工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 阿克陶镇英其开艾日克村 | 维修改造渠道总长3.7km，配套渠系建筑物62座，其中节制分水闸37座，箱涵19座，进水口6处；渠道设计流量1.0-0.6m³/s，控制灌溉面积0.72万亩。 | 基建类 | 554.37 | 527.88 | 以工代赈资金、涉农整合资金、其他资金 | 531 | 277 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 通过该项目的实施，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进当地农牧民增产增收及灌区社会、经济、环境的协调发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 |  | 公开招标 | 1% | 26.98%
6 | AKT21016-17 | 防渗渠建设项目 | 防渗渠建设项目 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 玉麦乡阿勒吞其村-恰格尔村 | 玉麦乡阿勒吞其村-恰格尔村防渗渠改建长4.81km，控制灌溉面积1.5万亩，设计流量1.2-2.0m³/s，现状为土渠。 防渗改建利用原有渠道，渠道断面为梯形断面，内外边坡坡比1:1.5，渠道边坡、底板采用8cmC20F200W6厚现浇砼板结构，渠道全段现浇砼板下设40cm厚砂砾石防冻垫层。 配套渠系建筑物62座，其中：节制分水闸14座、盖板涵23座、联合建筑物13座、渡槽4座、分水口6座，纳水口2座。 | 基建类 | 1217.5 | 1097.02 | 以工代赈资金、涉农整合资金、其他资金 | 2721 | 1714 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 通过该项目的实施，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进当地农牧民增产增收及灌区社会、经济、环境的协调发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 已完工待验收 | 已完工 | 公开招标 | 100% | 75.66%
7 | AKT21016-28 | 阿克陶县_产业项目_2021年奥依塔克镇支渠维修工程 | 支渠维修工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 奥依塔克镇 | 维修渠道总长352m，新建配套建筑物4座，全部为纳水口。 | 基建类 | 35.2 | 35.2 | 涉农整合资金 | 676 | 484 | 通过防渗渠项目的实施，使农村土地灌溉设施得到了完善，农田耕作条件得到了改善，可大幅提高农业抗御自然灾害的能力，减少水土流失，对渠道进行防渗节水提高灌溉水的利用率和土地产出率,有助于水资源的可持续利用和农业生产的可持续发展，扩大了生产规模。 | 通过该项目的实施，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进当地农牧民增产增收及灌区社会、经济、环境的协调发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已验收 | 已验收 | 已完工 | 邀请招标 | 100% | 61.85% | 分部工程已验收
三级 | 2、农村安全饮水工程 | [8 empty] | 4065.97 | 4033.97 |  | 48581 | 26750
8 | AKT21035-1 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 饮水安全巩固提升工程 | 改扩建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 巴仁乡古勒巴格村、喀热开其克乡阔什都维村、阿克塔拉牧场1村、阿克塔拉牧场2村 | 阿克达拉牧场（1村）：在原主管线1+475检查井下游50m处修建150m³高位蓄水池，在原主管线5+450检查井下游100m处通村柏油路旁修建104㎡净化水设备厂房，新建总阀门井2座、水源地保护1处、原阀门井维修8座。 阔克图窝孜村（2村）：在原主管线末端6+425检查井下游50m处修建150m³高位蓄水池，在原主管线0+275检查井上游1小队住宅区旁修建104㎡净化水设备厂房，新建总阀门井2座、水源地保护1处、原阀门井维修5座、维修原河道内供水管道加钢管套管136m。 巴仁乡古勒巴格村、喀热开其克乡阔什都维村：在水厂厂房内安装采用组合式次氯酸钠发生器（一工作、一备用），去除水中超标离子。 | 基建类 | 688.57 | 688.57 | 涉农整合资金 | 1000 | 814 | 解决1000户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 设备建土方开挖、设备房基础混凝土浇筑完成，沥青防腐450㎡，场地平整974.56㎡，钢筋制安56.4t | 公开招标 | 97% | 72.14%
9 | AKT21035-2 | 阿克陶县_村基础设施_2021年巴仁乡备用水源巩固提升工程 | 备用水源巩固提升工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 巴仁乡阔洪其村、巴仁村、且克村、库木村、英安买里村、阿热买里村、敦巴格村、古勒巴格村 | 巴仁乡1、2、3、4、5、7号水厂、巴仁乡两乡一镇总水厂、三乡一场总水厂、巴仁乡也勒干村水厂等9座水厂危房改造、厂区内道路硬化、围墙改造及安全防护、改善厂区内环境、机电设备更换、水厂安全防护等六大部分组成。 1、危房改造：根据调查，本工程1座水厂需新建井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计57.19㎡；新建卫生间3座，共计12.84㎡。8座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计982.95㎡。 2、厂区内道路硬化：根据调查，本工程9座水厂需新建地坪2554.21㎡，厚度为15cm现浇C20混凝土。 3、围墙改造及安全防护：根据调查，本工程9座水厂需修复、粉刷围墙1498m。围墙φ500蛇腹型刀圈网（直径50cm）1498m。 4、改善厂区内环境：根据调查，本工程9座水厂需新建花墙537m（砖砌形式，宽为30cm，高为50cm，外贴瓷砖及格栅）。 5、机电设备更换：根据调查，本工程9座水厂需更换水泵16套，变频柜8套，配套D80-D160泵管600m。 6、水厂安全防护：根据调查，本工程9座水厂需配套安全设施（含摄像头、显示器等）9套。 | 基建类 | 326.63 | 326.63 | 涉农整合资金 | 8570 | 5139 | 解决8570户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已完工待验收 | 已验收 | 已完工 | 邀请招标 | 100% | 71.06% | 分部工程已验收
10 | AKT21035-3 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 备用水源巩固提升工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 喀热开其克乡博斯坦村、阔斯都维村、加马铁热克乡巴格拉村、乌科买里村、喀什博依村、塔尔乡霍西阿巴提村、塔尔阿巴提村 | 加马铁热克乡25-27号水厂、塔尔乡28-29号水厂、喀热开其克乡3村水厂、喀热开其克乡4村4小队水厂、喀热开其克乡4村6小队水厂等8座水厂危房改造、厂区内道路硬化、围墙改造及安全防护、改善厂区内环境、机电设备更换、水厂安全防护等六大部分组成。1、危房改造：根据调查，本工程8座水厂需新建井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计491.15㎡；新建卫生间2座，共计8.65㎡。8座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计312㎡。 2、厂区内道路硬化：根据调查，本工程8座水厂需新建地坪1276.71㎡，厚度为15cm现浇C20混凝土。 3、围墙改造及安全防护：根据调查，本工程8座水厂需新建砖砌围墙113.4m，修复、粉刷围墙776m。围墙φ500蛇腹型刀圈网（直径50cm）828.9m。 4、改善厂区内环境：根据调查，本工程8座水厂需新建花墙442.2m（砖砌形式，宽为30cm，高为50cm，外贴瓷砖及格栅）。 5、机电设备更换：根据调查，本工程8座水厂需更换水泵16套，变频柜8套，配套D100-D160泵管660m。 6、水厂安全防护：根据调查，本工程8座水厂需配套安全设施（含摄像头、显示器等）8套，微型消防站8套。 | 基建类 | 279.85 | 279.85 | 涉农整合资金 | 4866 | 3344 | 解决4866户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 砌墙、粉刷、打地坪 | 邀请招标 | 95% | 69.48%
11 | AKT21035-4 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 备用水源巩固提升工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 皮拉勒乡依克其来村、乌尊拉村、喀拉苏村、墩都热村、皮拉勒村、霍依拉阿勒迪村、阿克土村、依也勒干村托尔塔依农场 | 托尔塔依农场21号、23号水厂、皮拉勒乡30-34号水厂、36-38号水厂等10座水厂危房改造、厂区内道路硬化、围墙改造及安全防护、改善厂区内环境、机电设备更换、水厂安全防护等六大部分组成。 1、危房改造：根据调查，本工程4座水厂需新建井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计226.62㎡；新建卫生间4座，共计17.12㎡。7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计593.36㎡。 2、厂区内道路硬化：根据调查，本工程10座水厂需新建地坪2663.46㎡，厚度为15cm现浇C20混凝土。 3、围墙改造及安全防护：根据调查，本工程10座水厂需修复、粉刷围墙984m。围墙φ500蛇腹型刀圈网（直径50cm）984m。 4、改善厂区内环境：根据调查，本工程10座水厂需新建花墙543.7m（砖砌形式，宽为30cm，高为50cm，外贴瓷砖及格栅）。 5、机电设备更换：根据调查，本工程10座水厂需更换水泵20套，变频柜10套，配套D80-D160泵管900m。 6、水厂安全防护：根据调查，本工程10座水厂需配套安全设施（含摄像头、显示器等）10套。 | 基建类 | 353.27 | 353.27 | 涉农整合资金 | 15033 | 5660 | 解决15033户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 危房改造4间，厂区道路硬化2663.46㎡，土方填筑1387.29㎡、建筑物拆除179.73㎡，水塔拆除1座 | 邀请招标 | 97% | 67.8%
12 | AKT21035-5 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 备用水源巩固提升工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021-10-01 | 玉麦乡恰格尔村、玉麦村、英阿依马克村、阿勒吞其村、阿玛希村、尤喀克霍依拉村、喀什艾日克村、加依铁热克村、库尔巴格村、兰干村、霍依拉艾日克村 | 玉麦乡12-20号水厂等9座水厂危房改造、厂区内道路硬化、围墙改造及安全防护、改善厂区内环境、机电设备更换、水厂安全防护等六大部分组成。1、危房改造：根据调查，本工程2座水厂需新建井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计118.88㎡；新建卫生间1座，共计4.28㎡。7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计565.10㎡。 2、厂区内道路硬化：根据调查，本工程9座水厂需新建地坪1855.66㎡，厚度为15cm现浇C20混凝土。 3、围墙改造及安全防护：根据调查，本工程9座水厂需新建砖砌围墙110m，修复、粉刷围墙1127m。围墙φ500蛇腹型刀圈网（直径50cm）1127m。 4、改善厂区内环境：根据调查，本工程9座水厂需新建花墙470.4m（砖砌形式，宽为30cm，高为50cm，外贴瓷砖及格栅）。 5、机电设备更换：根据调查，本工程9座水厂需更换水泵18套，变频柜9套，配套D150泵管500m。 6、水厂安全防护：根据调查，本工程9座水厂需配套安全设施（含摄像头、显示器等）9套、微型消防站9套。 | 基建类 | 341.61 | 341.61 | 自治区扶贫发展资金 | 2721 | 1714 | 解决2721户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 危房改造17间，房屋6座，水塔拆除3座，建筑物拆除179.73m³，厂区道路硬化1300m³，门窗安装21道，土方填筑1387.29m³，粉刷围墙2100m， | 邀请招标 | 93% | 72.01%
13 | AKT21035-6 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 备用水源巩固提升工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 阿克陶镇巴仁艾日克村、其克铁热克村、诺库其艾日克村、奥达艾日克村、玉麦乡恰格尔村、库尔巴格村 | 阿克陶镇8-11号水厂、阿克陶镇其克尔铁热克村（七村）备用水厂、一乡一镇总水厂（备用水源）、平原区七乡镇总水厂、平原区七乡镇阿克陶镇玉麦乡水厂、玉麦乡康克仁水厂等9座水厂危房改造、厂区内道路硬化、围墙改造及安全防护、改善厂区内环境、机电设备更换、水厂安全防护等六大部分组成。 1、危房改造：根据调查，本工程3座水厂需新建泵房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计186.57㎡；新建卫生间3座，共计12.84㎡。4座水厂需改建翻新泵房、管理房、综合用房（含屋顶彩钢、室内装修、室外粉刷、水、电、暖等配套设施），共计493㎡。 2、厂区内道路硬化：根据调查，本工程9座水厂需新建地坪1953㎡，厚度为15cm现浇C20混凝土。 3、围墙改造及安全防护：根据调查，本工程8座水厂需新建砖砌围墙100m，修复、粉刷围墙2053.2m。围墙φ500蛇腹型刀圈网（直径50cm）2053.2m。 4、改善厂区内环境：根据调查，本工程7座水厂需新建花墙448.2m（砖砌形式，宽为30cm，高为50cm，外贴瓷砖及格栅）。 5、机电设备更换：根据调查，本工程7座水厂需更换水泵14套，变频柜7套，配套D80-D160泵管3250m。 6、水厂安全防护：根据调查，本工程9座水厂需配套安全设施（含摄像头、显示器等）9套，微型消防站9套。 | 基建类 | 364.78 | 364.78 | 自治区扶贫发展资金 | 10990 | 6493 | 解决10990户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 危房改造5间，拆除水塔5座、刷围墙6380m，5个水厂线路.厂区道路硬化1135m。 | 邀请招标 | 96% | 66.92%
14 | AKT21035-7 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 农村饮水管道及农业灌溉管道维修工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 克孜勒陶乡塔木村（八村） | 首部0+000井房改建15m2彩钢夹芯板保温房、更换变频水泵和变频控制柜一体机、井房防洪坝和7+800修建300m3调节高位蓄水池，农业灌溉管道维修内容为：更换2+300-3+650段水毁两处400mmPVC管道302m、2+300-5+200河道内4个阀门井进行防护、+000-2+300、5+200-7+800沿线10个阀门井及部分管道进行回填、对2+300-3+650段两处140m水毁防洪坝进行修复、2+300-3+650段新建三个混凝土挑坝。 | 基建类 | 187.78 | 187.78 | 自治区扶贫发展资金 | 146 | 136 | 解决146户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已完工待验收 | 已验收 | 已完工 | 邀请招标 | 100% | 72.05% | 分部工程已验收
15 | AKT21035-8 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 饮水安全水源保护工程 | 改扩建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 阿克陶县各乡镇（场） | 主要建设内容包括：平原区七乡镇饮用水源地主管道标志桩、建筑物围栏和警示牌，减压池监控；两乡一镇地表水水源地减压池围栏、警示牌；喀热克其克乡村组水源井警示牌、更换门窗、收费大厅及围栏；布伦口乡乡村组水源井警示牌及围栏；奥依塔克镇乡村组水源井警示牌及围栏；木吉乡乡村组水源井警示牌、监控视频及围栏；克孜勒陶乡村组水源井警示牌、监控视频及围栏。其中：平原区七乡镇饮用水源地主要建设内容:一、主干管道标志桩（输水总干管9.7km,输水干管25.54km，配水干管48.29km，村外配水支管112.86km，共计193.39km）3900个，间距50m；二、建筑物围栏和警示牌249座（检查井80座，闸阀井79座，排水井18座，补排气井52座，减压阀井17座，减压罐3座），围栏规格3*3m；三、（1）1#减压池视频监控线路3.3km至原三乡一场水厂,（2）2#减压池视频监控线路连接，（3）3#减压池视频监控线路1.8km至渃库其村。 | 基建类 | 1175.23 | 1175.23 | 自治区扶贫发展资金 | 4047 | 2887 | 解决4047户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 收费大厅及库房第一层基础完成，基坑开挖4120㎡，新建围墙2016m，铁艺大门18座。 | 公开招标 | 88% | 88%
16 | AKT21035-9 | 农村饮水工程（含城乡一体化、农村安全饮水巩固提升工程） | 饮水管网提升改造工程 | 改建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 皮拉勒乡阿克提其村、霍依阿勒迪村 | 村内配水管道工程：对村内管网中不符合供水要求的管段进行管径和压力等级调整，老化破损的管道更换，沿老管网线路和新管线结合布置。内部管网和延伸管道总长度24km，均采用PE管，其中DN50管长度10.1km，公称压力为1.6Mpa，DN75管长度4.7km，公称压力为1.6Mpa，DN110管长度8.17km，公称压力为1.0Mpa，DN160管长度1.03km，公称压力为1.0Mpa，管线配套建筑物32座。 入户工程：对480户进行入户配套工程设计，入户DN25PE管道24km，集中水表井120座。 | 基建类 | 348.25 | 316.25 | 自治区扶贫发展资金、其他资金 | 1208 | 563 | 解决1208户农牧民的饮水水质安全问题，改善生活条件，保障饮水安全，方便农牧民生产生活，提升农牧民生活质量，持续保持社会稳定和经济发展。 | 进一步保障农牧民安全用水，更好的方便农牧民生产生活，加快改善农牧民生活条件，提升农牧民生活质量和幸福指数，巩固提升脱贫攻坚成果持续发挥作用，促进区域经济社会持续稳定发展。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已完工待验收 | 已验收 | 7.6已完工 | 邀请招标 | 100% | 78.5% | 分部工程已验收
三级 | 5.防洪坝 | [8 empty] | 7247.15 | 4218.73 |  | 2418 | 1759
17 | AKT21036-1 | 防洪坝工程 | 防洪坝建设工程 | 新建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 玉麦乡恰格尔村（康克仁） | 新建防洪堤总长3.49km，确定防洪标准为10年一遇，洪峰流量为17.69m³/s。堤防工程的级别为5级，主要建筑物、次要建筑物及临时工程级别均为5级。 | 基建类 | 1401.25 | 1372.83 | 以工代赈资金、地方政府债券资金、涉农整合资金、其他资金 | 485 | 312 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产安全，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 已完工待验收 | 已完工 | 公开招标 | 100% | 100%
18 | AKT21036-3 | 防洪坝工程 | 防洪坝建设项目 | 改扩建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 塔尔乡阿勒马勒克村、巴格艾格孜村 | 阿勒玛勒克村防洪堤工程布置在河道左、右岸，新建防洪堤总长4.884km，左岸防洪堤长2.134km，右岸防洪堤长度2.75km。 巴格艾格孜村段防洪堤工程布置在河道左右岸，新建防洪堤总长度0.716km，其中左岸堤防长度0.291km，右岸堤防长度0.425km。工程等别定为小（2）型V等工程；对应的主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，本次设计防洪标准按10年一遇设计，洪峰流量45.8-69.7m³/s。（以工代赈1003万元，债券资金3000万元） | 基建类 | 4003 | 1003 | 以工代赈资金、地方政府债券资金、涉农整合资金 | 490 | 423 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产安全，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 正在实施 | 正在实施 | 土方开挖28703.7m³，堤身砂砾石填筑19847.5m³，钢筋笼施工1480m³，现浇砼隔墙20道，完成钢架桥1座 | 公开招标 | 88% | 116.5%
19 | AKT21036-4 | 阿克陶县_村基础设施_2021年布伦口乡布伦口村乌尊塔拉切利克河段防洪坝建设工程 | 乌尊塔拉切利克河段防洪坝建设工程 | 改扩建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 布伦口乡布伦口村 | 在布伦口乡布伦口村乌尊塔拉改扩建防洪坝0.425公里，首段和山体对接，末端连接防洪坝裹头，项目建设后保护对象：公路、电力设施、林带、居民点和牛圈羊圈等。 | 基建类 | 254 | 254 | 涉农整合资金 | 345 | 239 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产安全，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已完工待验收 | 已验收 | 已完工 | 邀请招标 | 100% | 67.16% | 分部工程已验收
20 | AKT21036-5 | 防洪坝工程 | 坡克陶艾格孜堤防工程 | 改扩建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 克孜勒陶乡窝尔多隆窝孜村 | 新建混凝土防洪堤两段共1157.6m，其中：思斯提克河新建堤防719.8m，坡克陶窝孜河新建堤防437.8m。 | 基建类 | 767.46 | 767.46 | 涉农整合资金 | 241 | 213 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产安全，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已完工待验收 | 已验收 | 7.6已完工 | 公开招标 | 100% | 62.5% | 分部工程已验收
21 | AKT21036-7 | 防洪坝工程 | 防洪坝建设工程 | 新建 | 2021年3月 | 2021年10月 | 巴仁乡阔洪其村 | 本工程位于巴仁乡境内，新建防洪堤长度2871.81m，新建堤防起点位于胜利干渠K3+318以南约183m处（桩号K0+000），终点位于胜利干渠K6+179渡槽以南上游84m处库山河已建防洪护岸处。本次工程主要为在胜利干渠右侧布设和整治防洪设施，其防洪建筑物主要为防洪堤。 | 基建类 | 821.44 | 821.44 | 地方政府债券资金、涉农整合资金 | 857 | 572 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产安全，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 保护农牧民的住房安全，耕地，财产，保护农牧民的生活安全，保障群众安居乐业。 | 水利局 | 陈双喜 | 水利局 | 陈双喜 | 吴建标 | 农村饮水安全和水利建设专项组 | 已完工待验收 | 已验收 | 已完工 | 公开招标 | 100% | 77.24%